INFORME DE AVANCE TECNICO INNOVA-CORFO 2013.

Identificación proyecto

Código Proyecto: 2012-13494							        Código Humano: 12BPC2-13494							      Nombre Corto: Mejoramiento de la Competitividad de la PYME Forestal.

Identificación Institución beneficiaria

Nombre Institución: Universidad Católica del Maule.				          R.U.T: 71.918.300-K									     Dirección: Av. San miguel 3605							     Comuna: Talca

Fechas de corte y rendición

Fecha de corte: 23 de agosto 2013. Fecha de rendición: 23 de septiembre

Responsable de la Rendición

Nombre: Jorge Sebastián Contreras González					        Cargo: Director								                       R.U.T: 10.518.101-9

1

ETAPA1.- Obtención de la información base para la toma de decisiones de inversión en proyectos energéticos a partir de biomasa forestal.

ACTIVIDAD 1.- Muestreo y procesamiento de información de biomasa proveniente de las actividades industriales

DESCRIPCIÓN.

Se determinará los tipos y volúmenes de la biomasa forestal generada por el 100% de socios de PYMEMAD y a lo menos el 50% del resto de los aserraderos de la región.

HITOS.

1.-Generación del listado de empresas a ser muestreadas.

2.-Obtención y procesamiento de la información por empresa.

Resultados.

1.-Generación del listado de empresas a ser muestreadas

1.1.-Se generó el listado de las empresas pertenecientes a PYMEMAD de acuerdo a la información entregada por ellos mismos, la cual debió ser filtrada de acuerdo al rubro de cada una de las empresas y además descartar  aquellas empresas que ya no se encontraban operativas. (Ver Anexo 1.1)

1.2.- Se generó el listado de empresas de los aserraderos de la región del Maule de acuerdo al directorio de empresas que difunde CONAF anualmente. (Ver anexo 1.2)

Cumplimiento de actividad.

Actividad cumplida en un 90%

2.- Obtención y procesamiento de la información por empresa.

2.1.- La información fue recopilada mediante encuestas realizadas a cada una de las empresas, las cuales fueron visitadas sistemáticamente según su ubicación en la región, La información recopilada hace referencia a los niveles de producción de cada planta, el volumen de biomasa que cada una aporta al mercado. Esta información se encuentra disponible en el Anexo N°2

2

ETAPA1.- Obtención de la información base para la toma de decisiones de inversión en proyectos energéticos a partir de biomasa forestal.

ACTIVIDAD 2.- Caracterización de Biomasa

DESCRIPCIÓN.

Se determinarán las características físicas (granulometría, contenido de humedad, densidad), poder calorífico y porcentaje de cenizas de la biomasa.

HITOS.

Sin hitos.

METODOLOGÍA

1.- Contenido de humedad.

2.- Granulometría.

3.- Densidad.

4.- Poder calorífico.

5.- Porcentaje de cenizas

Resultados.

Los resultados de esta actividad se muestran en el anexo N°3

Actividad cumplida en un 80%

- El 20 % restante de la actividad se está ejecutando en estos meses debido a la gestión de compra de un equipo de precisión llamado picnómetro para medir densidad, pero teniendo en cuenta que a la etapa 1 aún le quedan tres meses, en ese periodo se concluirá la actividad, el porcentaje de ceniza se trabajará conjuntamente con la densidad en el presente mes.

3

ETAPA1.- Obtención de la información base para la toma de decisiones de inversión en proyectos energéticos a partir de biomasa forestal.

ACTIVIDAD 3.- Información técnico-económica

DESCRIPCIÓN.

Se realizarán 5 perfiles técnico –económico en los siguientes temas: Planta de co-generación, Planta de pellets, Planta de briquetas, Planta de gasificación de madera, Empresa de recogida y comercialización de biomasa. Estos serán editados como manuales para ser distribuidos en los seminarios de transferencia respectivos.

HITOS.

Sin hitos.

Resultados.

Las Licitación a los perfiles técnicos fue postulada por la empresa PROYERSA Y ASIAFCHILE LTDA. La cual fue adjudicada por la empresa ASIAFCHILE LTDA. Quien está trabajando en el desarrollo de los perfiles con un plazo de 30 días, plazo que se encuentra dentro de la finalización de la primera Etapa, los avances y  resultado se encuentran en el anexo N°4

Cumplimiento de la actividad.

La actividad ha sido cumplida en un 25%

La actividad sigue en proceso de ejecución la cual será terminada dentro del plazo de la primera etapa, a la cual le quedan 3 meses.

4

ETAPA1.- Obtención de la información base para la toma de decisiones de inversión en proyectos energéticos a partir de biomasa forestal.

Actividad 4: Generación de funciones Biomasa para bosques de fácil determinación.

Hitos:

sin hitos.

Resultados:

El avance de esta actividad se encuentra en el anexo N°5 que describe la modalidad y forma de trabajo y la manera como determinar las funciones de Biomasa de fácil determinación en terreno.

Cumplimiento de la Actividad:

Actividad cumplida en un 25 %

5

ETAPA1.- Obtención de la información base para la toma de decisiones de inversión en proyectos energéticos a partir de biomasa forestal.

Actividad 5: Generación de un software usando herramientas SIG, que permitirá generar las consultas relativas a localización, cuantificación, características de la biomasa, radios de abastecimientos y combinaciones de estas.

Hitos:

sin hitos.

Resultados:

Aún no se generan resultados cuantificables. Anexo N°6

Cumplimiento de la Actividad:

Actividad cumplida en un 30 %

El 30% de cumplimiento en esta actividad es debido a que la información proveniente de las cosechas de los bosques aún no se cuantifica, ya que, por las condiciones climáticas no se realizan cosechas en invierno debido a los cortes de caminos forestales y las condiciones de seguridad para el personal. Además se tiene en cuenta que a esta actividad aún le queda un plazo de tres meses donde se realizará el 100 % dicha actividad.

6

ETAPA1.- Obtención de la información base para la toma de decisiones de inversión en proyectos energéticos a partir de biomasa forestal.

Actividad 6: Se desarrollaran modelos energéticos para la optimización de

Emprendimientos Energéticos.

Hitos:

sin hitos.

Resultados:

Los primeros resultados y avances están en el anexo N°6

Cumplimiento de la Actividad:

Actividad cumplida en un 30 %

El 30% de cumplimiento en esta actividad es debido a que la información proveniente de las cosechas de los bosques aún no se cuantifica, ya que, por las condiciones climáticas no se realizan cosechas en invierno debido a los cortes de caminos forestales y las condiciones de seguridad para el personal. Además se tiene en cuenta que a esta actividad aún le queda un plazo de tres meses donde se realizará el 100 % dicha actividad.

7

ETAPA1.- Obtención de la información base para la toma de decisiones de inversión en proyectos energéticos a partir de biomasa forestal.

Actividad 7: Se propondrán en conjunto con los socios de PYMEMAD, tres modelos de negocios y de sustentabilidad del proyecto.

Hitos:

sin hitos.

Resultados:

Aún no se generan resultados cuantificable.

Cumplimiento de la Actividad:

Actividad cumplida en un 30 %

El 30% de cumplimiento en esta actividad es debido a que la información proveniente de las cosechas de los bosques aún no se cuantifica, ya que, por las condiciones climáticas no se realizan cosechas en invierno debido a los cortes de caminos forestales y las condiciones de seguridad para el personal. Además se tiene en cuenta que a esta actividad aún le queda un plazo de tres meses donde se realizará el 100 % dicha actividad.

8

ETAPA1.- Obtención de la información base para la toma de decisiones de inversión en proyectos energéticos a partir de biomasa forestal.

ACTIVIDAD 8.- Muestreo y procesamiento de información de biomasa proveniente de cortas intermedias y cosechas forestales.

DESCRIPCIÓN.

Se determinará los tipos, localización y volúmenes de la biomasa forestal generada a partir de cortas intermedias y cosechas  finales.

HITOS.

1.-Identificar y contactar empresas dedicadas al manejo y explotación de bosques.

2.-Obtención y procesamiento de la información por empresa.

Resultados.

El avance de esta actividad se encuentra en el anexo N°5 que describe la modalidad y forma de trabajo y la manera como determinar las funciones de Biomasa para bosques en terreno.

CUMPLIMIENTO DE LA ACTIVIDAD:

Actividad cumplida en un 30 %

2.- La obtención de información está fechada para septiembre de 2013, pues las condiciones climáticas no permiten realizar cosechas en invierno debido a los cortes de caminos forestales y las condiciones de seguridad para el personal, pero teniendo en cuenta que la primera etapa aún le restan 3 meses la actividad será cumplida en ese periodo.

9

ANEXOS

ANEXO 1.

LISTA DE EMPRESAS DE PYMEMAD

ANEXO 1.1

EMPRESAS Y GERENTES POR EMPRESAS.

| 1 | INMAFOR LTDA. | ALEXIS IRIARTE GALLEGOS |
| --- | --- | --- |
| 2 | SOCIEDAD MADERAS BRAVO LTDA. | BRAVO ROJAS LUIS |
| 3 | ASERRADERO CHANCO | CARLOS MUÑOZ F. |
| 4 | CARRASCO QUIJADA FIDEL | CARRASCO QUIJADA FIDEL |
| 5 | CARRASCO QUIJADA SERGIO | CARRASCO QUIJADA SERGIO |
| 6 | FORESTAL MALLORCA E.I.R.L. | COLLARI SANCHEZ CLAUDIO |
| 8 | SOCIEDAD MADERERA CORRAL LTDA. | CORRAL NUÑEZ JAIME |
| 9 | BODEMA LTDA | DEL SOLAR SILVA RODRIGO |
| 10 | PACIFOR | ELIAS VISTOSO URRUTIA |
| 11 | SOC. VIVERO PURISIMA LTDA. | ELIO BARRIOS LAGOS |
| 13 | PRESTACION DE SERVICIOS LUIS E. FLORES GONZALEZ E.I.R.L. | FLORES GONZALEZ LUIS |
| 14 | AGRICOLA Y FORESTAL EL TAMARUGO LTDA. | FRANCISCO ACHURRA BUR |
| 15 | FUENTES CARRASCO DAMIAN | FUENTES CARRASCO DAMIAN |
| 16 | ISAUL BERNAL GOMEZ | HERNAN MUÑOZ BERNAL |
| 17 | FORESTAL SANTA BLANCA | HOLZAPFEL DE LA MAZA ALEJANDRO |
| 18 | IMPREGNADORA CONSTITUCION LTDA. | IGNACIO ORTUZAR SCHNEIDER |
| 19 | PROCORT LTDA. | ISMAEL MORAN MAIRE |
| 20 | FORESTAL MONTE VERDE LTDA. | JOSE MIGUEL ERENCHUN PODLECH |
| 21 | SOC. MADERERA DUNAS LTDA | JOSE MIGUEL GOMEZ BRNUA |
| 22 | AGRICOLA Y FORESTAL EL MANZANO LTDA. | JOSE ZUÑIGA ASTUDILLO |
| 23 | SOC. MADERERA 3 VOLCANES | JUAN JOSE GORDON GARCIA |
| 24 | SERVICIOS DE ARIDOSLTDA.MRW | JUAN RICARDO WEIBEL |
| 25 | VICTOR LARA Y CIA LTDA | LARA SALGADO VICTOR |
| 26 | RODRIGUEZ ACEVEDO NICANOR | LUIS CARRASCO CORNEJO |
| 27 | FORESTAL INDUSTRIAL LOS TREGUILES LTDA. | MAURICIO DUARTE MARTINEZ CONDE |
| 28 | FORESTAL RIO CLARO LTDA. | MICHEL FARIAS CORTES |
| 29 | MADERAS MORALES SOLORZA | MORALES FRANCISCO |
| 30 | AGROFORESTAL NAHUELBUTA LTDA | MORALES ZULOAGA AUGUSTO |
| 31 | MADERERA EL PINO LTDA | MORAN ESPINOZA ISMAEL |
| 32 | SOCIEDAD TRANSPORTE Y ASERRADERO BENJAMIN MUÑOZ | MUÑOZ BENJAMÍN |
| 33 | MUÑOZ CAMPOS EDUARDO MAURICIO | MUÑOZ CAMPOS EDUARDO MAURICIO |
| 34 | MUÑOZ GUAJARDO MANUEL | MUÑOZ GUAJARDO MANUEL |
| 35 | NUÑEZ NUÑEZ INDALICIO | NUÑEZ NUÑEZ INDALICIO |
| 36 | NUÑEZ OPAZO ELVIS | NUÑEZ OPAZO ELVIS |
| 37 | ARNOLDO OPAZO Y CIA LTDA | OPAZO CACERES ARNOLDO |
| 38 | SOCIEDAD CONSTRUCTORA OPAZO Y CIA LTDA | OPAZO TORRES RENATO |
| 39 | SOC. EXPLOTADORA DE MADERAS LTDA | PEDREROS ZANETTA LUIS FELIPE |
| 40 | MADERAS LOZANO | PEDRO EMILIO LOZANO BAÑOS |
| 41 | MADERAS PROSPERIDAD | RAMIRO PLAZA GREENE |
| 42 | INGENIERIA Y PANELES DEL MAULE S.A. | ROBERTO SCHWARZENBERG SCHUMACHER |
| 43 | FORESTAL AGRICOLA LA ORILLA LTDA. | RODRIGO AZOCAR GUERRERO |
| 44 | RODRIGUEZ ACEVEDO NICANOR | RODRIGUEZ ACEVEDO NICANOR |
| 45 | MADEEX PALLET CHILE SA | ROSSELOT TELLEZ FERNANDO |
| 46 | MADERAS LUNA SPA | SALUSTIANO LUNA SOLAR |
| 47 | CERTIPALLET LTDA. | SAMUEL SALAS ILLANES |
| 48 | VALDES CHAMORRO HERNÁN | VALDES CHAMORRO HERNÁN |
| 49 | FORESTAL CANELILLO E.I.R.L. | VALDES ORELLANA RAUL |
| 51 | SOCIEDAD COMERCIAL VALENZUELA CACERES HERMANOS LTDA. | VALENZUELA CACERES EDGARDO |
| 53 | VILLEGAS CANCINO ROLANDO | VILLEGAS CANCINO ROLANDO |
| 54 | SOCIEDAD MADERERA J E LTDA | VISTOSO URRUTIA ELIAS |
| 55 | MADERAS ZUÑIGA | ZUÑIGA JUAN CARLOS |

CONTACTOS TELEFONICOS.

| N° | NOMBRE EMPRESA | TELEFONO FIJO | MOVIL |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | INMAFOR LTDA. | 0 | 98879137 |
| 2 | SOCIEDAD MADERAS BRAVO LTDA. | 651090 | 0 |
| 3 | ASERRADERO CHANCO | 0 | 98700172 |
| 4 | CARRASCO QUIJADA FIDEL | 673849 | 98854909 |
| 5 | CARRASCO QUIJADA SERGIO | 56-71) 267 6468 | 98701510 |
| 6 | FORESTAL MALLORCA E.I.R.L. | (56-71) 2266 487 | 85960069 |
| 8 | SOCIEDAD MADERERA CORRAL LTDA. | 1971452 | 98951048 |
| 9 | BODEMA LTDA | 243272 | 97429706 |
| 10 | PACIFOR | 71-631090 | 89009193 |
| 11 | SOC. VIVERO PURISIMA LTDA. | (071)686117 | 98838700 |
| 13 | PRESTACION DE SERVICIOS LUIS E. FLORES GONZALEZ E.I.R.L. | 673646 | 99911239 |
| 14 | AGRICOLA Y FORESTAL EL TAMARUGO LTDA. | 72-451851 | 0 |
| 15 | FUENTES CARRASCO DAMIAN | 0 | 84095957 |
| 16 | ISAUL BERNAL GOMEZ | 0 | 87533624 |
| 17 | FORESTAL SANTA BLANCA | 674824 | 93259549 |
| 18 | IMPREGNADORA CONSTITUCION LTDA. | 0 | 82441523 |
| 19 | PROCORT LTDA. | 71-673409 | 79690988 |
| 20 | FORESTAL MONTE VERDE LTDA. | 0 | 62066693 |
| 21 | SOC. MADERERA DUNAS LTDA | 0 | 96797872 |
| 22 | AGRICOLA Y FORESTAL EL MANZANO LTDA. | 0 | 96366480 |
| 23 | SOC. MADERERA 3 VOLCANES | 071-970630 | 0 |
| 24 | SERVICIOS DE ARIDOSLTDA.MRW | 0 | 90704715 |
| 25 | VICTOR LARA Y CIA LTDA | 0 | 97644793 |
| 26 | RODRIGUEZ ACEVEDO NICANOR | 0 | 79996890 |
| 27 | FORESTAL INDUSTRIAL LOS TREGUILES LTDA. | 0 | 97576417 |
| 28 | FORESTAL RIO CLARO LTDA. | 71-1971540 | 82396522 |
| 29 | MADERAS MORALES SOLORZA | 0 | 79455160 |
| 30 | AGROFORESTAL NAHUELBUTA LTDA | 43/1970570 | 0 |
| 31 | MADERERA EL PINO LTDA | 673409 | 74959639 |
| 32 | SOCIEDAD TRANSPORTE Y ASERRADERO BENJAMIN MUÑOZ | 0 | 93691610 |
| 33 | MUÑOZ CAMPOS EDUARDO MAURICIO | 0 | 98174328 |
| 34 | MUÑOZ GUAJARDO MANUEL | 0 | 78891493 |
| 35 | NUÑEZ NUÑEZ INDALICIO | 213864 | 92995647 |
| 36 | NUÑEZ OPAZO ELVIS | 0 | 88388978 |
| 37 | ARNOLDO OPAZO Y CIA LTDA | 671507 | 62274051 |
| 38 | SOCIEDAD CONSTRUCTORA OPAZO Y CIA LTDA | 673248 | 98856012 |
| 39 | SOC. EXPLOTADORA DE MADERAS LTDA | 0 | 92192944 |
| 40 | MADERAS LOZANO | 71-232560 | 92197647 |
| 41 | MADERAS PROSPERIDAD | 71-340680 | 93592381 |
| 42 | INGENIERIA Y PANELES DEL MAULE S.A. | 71-617436 | 0 |
| 43 | FORESTAL AGRICOLA LA ORILLA LTDA. | 84191774 | 98740814 |
| 44 | RODRIGUEZ ACEVEDO NICANOR | 671402 | 94890310 |
| 45 | MADEEX PALLET CHILE SA | 324454 | 93199980 |
| 46 | MADERAS LUNA SPA | 0 | 98877567 |
| 47 | CERTIPALLET LTDA. | 071-970645 | 84794505 |
| 48 | VALDES CHAMORRO HERNÁN | 0 | 98859856 |
| 49 | FORESTAL CANELILLO E.I.R.L. | 0 | 93246671 |
| 51 | SOCIEDAD COMERCIAL VALENZUELA CACERES HERMANOS LTDA. | 0 | 95193081 |
| 53 | VILLEGAS CANCINO ROLANDO | 672922 | 94990352 |
| 54 | SOCIEDAD MADERERA J E LTDA | 245283 | 92434368 |
| 55 | MADERAS ZUÑIGA | 56- 73-1972719 | 0 |

EMPRESAS Y CORREOS ELECTRÓNICOS.

| N° | NOMBRE EMPRESA | CORREO ELECTRONICO |
| --- | --- | --- |
| 1 | INMAFOR LTDA. | airiarte@inmafor.cl |
| 2 | SOCIEDAD MADERAS BRAVO LTDA. | luis.bravo@maderasbravo.cl |
| 3 | ASERRADERO CHANCO | carlosmfaserrachanco@hotmail.com |
| 4 | CARRASCO QUIJADA FIDEL | maderasfcarrasco@hotmail.com |
| 5 | CARRASCO QUIJADA SERGIO | maderas.sercar@hotmail.com |
| 6 | FORESTAL MALLORCA E.I.R.L. | forestalmallorca@gmail.com |
| 8 | SOCIEDAD MADERERA CORRAL LTDA. | maderascorral@gmail.com |
| 9 | BODEMA LTDA | roddelsol@yahoo.es |
| 10 | PACIFOR | pacifor@pacifor.cl |
| 11 | SOC. VIVERO PURISIMA LTDA. | eliobarrios@purisima.cl |
| 13 | PRESTACION DE SERVICIOS LUIS E. FLORES GONZALEZ E.I.R.L. | luisfloresgonzalez@gmail.com |
| 14 | AGRICOLA Y FORESTAL EL TAMARUGO LTDA. | fcoachurra@123.cl |
| 15 | FUENTES CARRASCO DAMIAN | d.fuentescarrasco@gmail.com |
| 16 | ISAUL BERNAL GOMEZ | isaulbernal@yahoo.es |
| 17 | FORESTAL SANTA BLANCA | aholz@forestalsantablanca.cl |
| 18 | IMPREGNADORA CONSTITUCION LTDA. | gerencia@impregnadora.cl |
| 19 | PROCORT LTDA. | imoran@procort.cl |
| 20 | FORESTAL MONTE VERDE LTDA. | jmerenchun@aserraderosantaloreto.cl |
| 21 | SOC. MADERERA DUNAS LTDA | forbruna@gmail.com |
| 22 | AGRICOLA Y FORESTAL EL MANZANO LTDA. | maderaselmanzano@gmail.com |
| 23 | SOC. MADERERA 3 VOLCANES | jjgordon@3volcanes.cl |
| 24 | SERVICIOS DE ARIDOSLTDA.MRW | ricardo.constitucion@gmail.com |
| 25 | VICTOR LARA Y CIA LTDA | vlarasalgado@gmail.com |
| 26 | RODRIGUEZ ACEVEDO NICANOR | luis.carrascocornejo@gmail.com |
| 27 | FORESTAL INDUSTRIAL LOS TREGUILES LTDA. | lostreguiles@vtr.net |
| 28 | FORESTAL RIO CLARO LTDA. | mfarias@forestalrioclaro.cl |
| 29 | MADERAS MORALES SOLORZA | forestal_ucm@hotmail.com |
| 30 | AGROFORESTAL NAHUELBUTA LTDA | d.fuentescarrasco@gmail.com |
| 31 | MADERERA EL PINO LTDA | imorane@hotmail.com |
| 32 | SOCIEDAD TRANSPORTE Y ASERRADERO BENJAMIN MUÑOZ | 0 |
| 33 | MUÑOZ CAMPOS EDUARDO MAURICIO | edomucam@hotmail.com |
| 34 | MUÑOZ GUAJARDO MANUEL | forestalsantalucia@gmail.com |
| 35 | NUÑEZ NUÑEZ INDALICIO | nuneztransportes@hotmail.com |
| 36 | NUÑEZ OPAZO ELVIS | elvisil004@hotmail.com |
| 37 | ARNOLDO OPAZO Y CIA LTDA | maderas@arnoldoopazo.cl |
| 38 | SOCIEDAD CONSTRUCTORA OPAZO Y CIA LTDA | constructoraopazo@gmail.com |
| 39 | SOC. EXPLOTADORA DE MADERAS LTDA | felipe@agroindustrias.cl |
| 40 | MADERAS LOZANO | plozano10@hotmail.com |
| 41 | MADERAS PROSPERIDAD | prosperidad@prosperidad.cl |
| 42 | INGENIERIA Y PANELES DEL MAULE S.A. | rschwarz@ingepanel.cl |
| 43 | FORESTAL AGRICOLA LA ORILLA LTDA. | casasazocar@gmail.com |
| 44 | RODRIGUEZ ACEVEDO NICANOR | papalillo1121@hotmail.com |
| 45 | MADEEX PALLET CHILE SA | frosselot@madeex.cl |
| 46 | MADERAS LUNA SPA | maderaslunaspa@hotmail.com |
| 47 | CERTIPALLET LTDA. | samuel@3volcanes.cl |
| 48 | VALDES CHAMORRO HERNÁN | maderasempedrado@hotmail.com |
| 49 | FORESTAL CANELILLO E.I.R.L. | sin correo |
| 51 | SOCIEDAD COMERCIAL VALENZUELA CACERES HERMANOS LTDA. | aserraderodelmaule@hotmail.com |
| 53 | VILLEGAS CANCINO ROLANDO | 0 |
| 54 | SOCIEDAD MADERERA J E LTDA | evistoso@maderasje.cl |
| 55 | MADERAS ZUÑIGA | 0 |

EMPRESAS Y DIRECCIONES DE PLANTAS.

| N° | NOMBRE EMPRESA | DIRECCION |
| --- | --- | --- |
| 1 | INMAFOR LTDA. | CAMINO A SAN CLEMENTE |
| 2 | SOCIEDAD MADERAS BRAVO LTDA. | LONGITUDINAL SUR, KM. 241, ALTO PANGUE, TALCA |
| 3 | ASERRADERO CHANCO | ERRAZURIZ 285, CHANCO |
| 4 | CARRASCO QUIJADA FIDEL | KM. 14 CAMINO A SAN JAVIER, CONSTITUCIÓN |
| 5 | CARRASCO QUIJADA SERGIO | CAMINO A SAN JAVIER S/N PARCELA 15 KM 8 - CONSTITUCIÓN, |
| 6 | FORESTAL MALLORCA E.I.R.L. | 18 ORIENTE 580, TALCA, VII REGIÓN. |
| 8 | SOCIEDAD MADERERA CORRAL LTDA. | CAMINO SAN JAVIER KM 26 SN . CONSTITUCION |
| 9 | BODEMA LTDA | LONGITUDINAL SUR KM. 254 TALCA |
| 10 | PACIFOR | LONGITUDINAL SUR KM 260. N° 298 TALCA. |
| 11 | SOC. VIVERO PURISIMA LTDA. | KM. 12, CAMINO A SAN JAVIER, CONSTITUCIÓN |
| 13 | PRESTACION DE SERVICIOS LUIS E. FLORES GONZALEZ E.I.R.L. | KM. 30 CAMINO SAN JAVIER CONSTITUCION |
| 14 | AGRICOLA Y FORESTAL EL TAMARUGO LTDA. | KM. 14, CAMINO CONSTITUCIÓN - SAN JAVIER, CONSTITUCIÓN |
| 15 | FUENTES CARRASCO DAMIAN | KM.15, CAMINO A CONSTITUCIÓN - SAN JAVIER, CONSTITUCIÓN |
| 16 | ISAUL BERNAL GOMEZ | KM 14 CAMINO SAN JAVIER CONSTITUCION |
| 17 | FORESTAL SANTA BLANCA | KM. 10 CAMINO SAN JAVIER CONSTOTUCION |
| 18 | IMPREGNADORA CONSTITUCION LTDA. | FUNDO EL ROSAL, KM. 14 CAMINO A SAN JAVIER S/N |
| 19 | PROCORT LTDA. | KM. 12, CONSTITUCIÓN, VII REGIÓN |
| 20 | FORESTAL MONTE VERDE LTDA. | LOTE 64 Y 65 CAMINO A SANTA LAURA SECTOR RARICO |
| 21 | SOC. MADERERA DUNAS LTDA | KM. 14 CAMINO A SAN JAVIER, CONSTITUCIÓN |
| 22 | AGRICOLA Y FORESTAL EL MANZANO LTDA. | ABDON FUENTEALBA S/N PELLUHUE |
| 23 | SOC. MADERERA 3 VOLCANES | CAMINO A SAN CLEMENTE, KM. 7,5 TALCA |
| 24 | SERVICIOS DE ARIDOSLTDA.MRW | KM. 12 CAMINOA SAN JAVIER, CONSTITUCIÓN |
| 25 | VICTOR LARA Y CIA LTDA | KM. 262 PARCELA SAN SEBASTIAN LOTE 3 MAULE. |
| 26 | RODRIGUEZ ACEVEDO NICANOR | KM 14, CAMINO A SAN JAVIER, CONSTITUCIÓN |
| 27 | FORESTAL INDUSTRIAL LOS TREGUILES LTDA. | LONGITUDINAL SUR, KM. 245. ALDEA CAMPESINA |
| 28 | FORESTAL RIO CLARO LTDA. | DIVISION PREDIO FLOR MARIA, MAULE |
| 29 | MADERAS MORALES SOLORZA | KM. 6.5 CAMINO A SAN JAVIER |
| 30 | AGROFORESTAL NAHUELBUTA LTDA | CAMINO A RARI S/N EMPEDRADO. |
| 31 | MADERERA EL PINO LTDA | KM. 12 CAMINO A SAN JAVIER CONTITUCION |
| 32 | SOCIEDAD TRANSPORTE Y ASERRADERO BENJAMIN MUÑOZ | LA HIGERA S/N EMPEDRADO |
| 33 | MUÑOZ CAMPOS EDUARDO MAURICIO | KM 15 CAMINO CONTITUCION- SAN JAVIER CONTITUCION |
| 34 | MUÑOZ GUAJARDO MANUEL | KM 26 CAMINO CONTITUCION SAN JAVIER, CONTITUCION |
| 35 | NUÑEZ NUÑEZ INDALICIO | KM 9.5 CAMINO A SAN JAVIER SECTOR LOS TREGUILES |
| 36 | NUÑEZ OPAZO ELVIS | EL CASTAÑO, KM. 12 CAMINO CONSTITUCIÓN |
| 37 | ARNOLDO OPAZO Y CIA LTDA | KM 8. CAMINO CONSTITUCION -SAN JAVIER. CONSTITUCIÓN |
| 38 | SOCIEDAD CONSTRUCTORA OPAZO Y CIA LTDA | KM 1 CMINO A CHANCO CONTITUCION |
| 39 | SOC. EXPLOTADORA DE MADERAS LTDA | KM. 39 CAMINO CAUQUENES CAHANCO, PELLUHUE |
| 40 | MADERAS LOZANO | LONGITUDINAL SUR, KM. 241, ALTO PANGUE, TALCA |
| 41 | MADERAS PROSPERIDAD | LONGITUDINAL SUR KM 250 ACCESO NORTE TALCA |
| 42 | INGENIERIA Y PANELES DEL MAULE S.A. | RUTA 5 SUR KM. 262 MAULE TALCA |
| 43 | FORESTAL AGRICOLA LA ORILLA LTDA. | RUTA 5 SUR KM 254, TALCA |
| 44 | RODRIGUEZ ACEVEDO NICANOR | BULNES 1121, CONSTITUCIÓN |
| 45 | MADEEX PALLET CHILE SA | LONGITUDINAL SUR KM. 272, CRUCE LA PALMA SAN JAVIER |
| 46 | MADERAS LUNA SPA | CHOCOA HIJUELA 1 LOTE 1 C, LOMA LAS TORTILLAS, VILLA ALEGRE |
| 47 | CERTIPALLET LTDA. | LONGITUDINAL SUR, KM.254, TALCA |
| 48 | VALDES CHAMORRO HERNÁN | CAMINO A RARI S/N EMPEDRADO. |
| 49 | FORESTAL CANELILLO E.I.R.L. | KM. 11 CAMINO SAN JAVIER CONSTITUCION |
| 51 | SOCIEDAD COMERCIAL VALENZUELA CACERES HERMANOS LTDA. | KM. 15 CAMINO A SAN JAVIER, CONSTITUCION |
| 53 | VILLEGAS CANCINO ROLANDO | KM. 15 CAMINO A SAN JAVIER, CONSTITUCION |
| 54 | SOCIEDAD MADERERA J E LTDA | LA OBRA Nº 1 CAMINO A SAN CLEMENTE KM. N°5 TALCA |
| 55 | MADERAS ZUÑIGA | KM. 30 CAMINO SAN JAVIER CONSTITUCION |

LISTA DE LAS PRIMERAS 24 EMPRESAS NO PERTENECIENTES A PYMEMAD

| N° | RAZÓN SOCIAL | CONTACTO COMERCIAL |
| --- | --- | --- |
| 1 | ADOLFO NÚÑEZ ARAVENA | ADOLFO NÚÑEZ ARAVENA |
| 2 | AGRICOLA Y MADERERA HULQUILEMU LTDA. | OSCAR RICARDO CRUZ ICASA |
| 3 | RAMÓN HERNÁN TORRES GARRIDO | RAMÓN HERNÁN TORRES GARRIDO |
| 4 | PATRICIO ALVARADO RAMIREZ | PATRICIO ALVARADO RAMIREZ |
| 5 | ASERRADERO SAN PABLO LTDA. | MAURICIO ESCOBAR DIAZ |
| 6 | GENARO HERIBERTO SEGURA CALABRÁN | FRANCISCO SEGURA SANHUEZA |
| 7 | CLAUDIO MUÑOZ ROZZI | CLAUDIO MUÑOZ ROZZI/MAURICIO TILLERIA |
| 8 | ASERRADEROS FORESCO LTDA. | JORGE ESCOBAR NUÑEZ. |
| 9 | JORGE DURÁN RETAMAL | JORGE DURÁN RETAMAL |
| 10 | NELSON IVAN MESTRE ALLENDE | NELSON MESTRE |
| 11 | ASERRADEROS DE TALCA LTDA. | NANCY ESCOBAR NUÑEZ |
| 12 | ASERRADERO | PATRICIO RODRIGUEZ OSES |
| 13 | ASERRADERO TILLERIA LTDA. | CONTACTO@ASETI.CL |
| 14 | OSVALDO NICOLAO CARREÑO MADERAS Y MATERIALES | OSVALDO NICOLAO CARREÑO |
| 15 | BARRACA DE MADERA LOS ANDES LTDA. | RAMIRO VALENZUELA |
| 16 | AGROFORESTAL CUREPTO LTDA. | PEDRO GONZALEZ LOPEZ |
| 17 | SOCIEDAD COMERCIAL BARRACA TEMUCO | OSVALDO YAÑES ESCOBAR |
| 18 | BARRACA VILLAGRA LTDA. | MARCELO MERINO BRAVO |
| 19 | CELULOSA AUCO Y CONSTITUCIÓN | FERNANDO HERRERA REYES |
| 20 | CESAR ROBERTO MORALES SAAVEDRA | CESAR ANTONIO MORALES ALBORNOS |
| 21 | COMERCIAL ROBERTO BECERRA Y CIA LTDA. | ROBERTO BECERRA PAVEZ |
| 22 | CRISTIAN RODRIGO FUENTES FUENTES | CRISTIAN RODRIGO FUENTES FUENTES |
| 23 | EDUARDO MUÑOZ FUENTEALBA | HECTOR MUÑOZ VALDES |
| 24 | EL CHIVATO DE NUÑEZ LTDA. | CRISTIAN ESCOBAR |

GIRO DE LAS EMPRESAS.

| RAZÓN SOCIAL | GIRO |
| --- | --- |
| ADOLFO NÚÑEZ ARAVENA | ASERRADERO MOVIL |
| AGRICOLA Y MADERERA HULQUILEMU LTDA. | AGRICOLA Y MADERERA |
| RAMÓN HERNÁN TORRES GARRIDO | MADERAS Y COMPRA Y VENTA DE POLINES |
| PATRICIO ALVARADO RAMIREZ | MADERAS. |
| ASERRADERO SAN PABLO LTDA. | ASERRADERO DE MADERAS Y SERVICIOS FORESTALES |
| GENARO HERIBERTO SEGURA CALABRÁN | ASERRADERO |
| CLAUDIO MUÑOZ ROZZI | ELABORADORA DE MADERAS |
| ASERRADEROS FORESCO LTDA. | ASERRADERO, ELABORACION COMPRA Y VENTA DE MADERA |
| JORGE DURÁN RETAMAL | ASERRADERO COMPRA Y VENTA DE MADERA. |
| NELSON IVAN MESTRE ALLENDE | ASERRADERO, ELABORACION DE MADERA |
| ASERRADEROS DE TALCA LTDA. | ASERRADERO |
| ASERRADERO | ASERRADERO |
| ASERRADERO TILLERIA LTDA. | ASERRADO Y CEPILLADURA DE MADERAS |
| OSVALDO NICOLAO CARREÑO MADERAS Y MATERIALES | MADERAS Y MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN |
| BARRACA DE MADERA LOS ANDES LTDA. | ELABORADORA DE MADERAS |
| AGROFORESTAL CUREPTO LTDA. | BARRACA DE MADERA Y SERVICIOS FORESTALES |
| SOCIEDAD COMERCIAL BARRACA TEMUCO | BARRACA DE MADERAS |
| BARRACA VILLAGRA LTDA. | BARRACA DE MADERAS |
| CELULOSA AUCO Y CONSTITUCIÓN | FABRICACION DE PULPA DE MADERA |
| CESAR ROBERTO MORALES SAAVEDRA | ASERRADERO AGRICOLA FORESTAL |
| COMERCIAL ROBERTO BECERRA Y CIA LTDA. | COMERCIALIZADORA DE MADERA |
| CRISTIAN RODRIGO FUENTES FUENTES | ASERRADO. |
| EDUARDO MUÑOZ FUENTEALBA | ASERRADO Y DIMENSIONADO |
| EL CHIVATO DE NUÑEZ LTDA. | ASERRADO. |

DIRECCIONES DE LAS EMPRESAS.

| RAZÓN SOCIAL | DIRECCIÓN |
| --- | --- |
| ADOLFO NÚÑEZ ARAVENA | Cam. Empedrado a Sauzal KM. 1 |
| AGRICOLA Y MADERERA HULQUILEMU LTDA. | KM. 5 camino a San Clemente |
| RAMÓN HERNÁN TORRES GARRIDO | La Aguada s/n, Empedrado |
| PATRICIO ALVARADO RAMIREZ | Camino a Duao Km. 1, Maule. |
| ASERRADERO SAN PABLO LTDA. | Km. 4,5 camino a San Javier |
| GENARO HERIBERTO SEGURA CALABRÁN | Parcela 18 lote 1 Hijuela Maule. Maule |
| CLAUDIO MUÑOZ ROZZI | Km. 13.5 ruta Constitucion San Javier |
| ASERRADEROS FORESCO LTDA. | El Sauce Chacarillas Maule |
| JORGE DURÁN RETAMAL | Km. 12 lote 2 camino Constitucion San Javier |
| NELSON IVAN MESTRE ALLENDE | Km. 6 ruta San Javier Constitucion |
| ASERRADEROS DE TALCA LTDA. | La Arena, sitio 3 Maule |
| ASERRADERO | Km. 7 ruta Constitución - San Javier, Constitucion |
| ASERRADERO TILLERIA LTDA. | Km. 12 ruta Constitucion San Javier. |
| OSVALDO NICOLAO CARREÑO MADERAS Y MATERIALES | Mateo de Toro y Zambrano N° 14, Curepto. |
| BARRACA DE MADERA LOS ANDES LTDA. | Km. 7, Constitución - San Javier. |
| AGROFORESTAL CUREPTO LTDA. | Camino curepto - Constitución, Km. 4 sector Huelon. |
| SOCIEDAD COMERCIAL BARRACA TEMUCO | 14 oriente. 12 sur N¦ 56. Talca |
| BARRACA VILLAGRA LTDA. | Km. 10 constitución- Sa Javier |
| CELULOSA AUCO Y CONSTITUCIÓN | Mac-Iver 505 Constitución |
| CESAR ROBERTO MORALES SAAVEDRA | camino fundo los tajos Gualleco curepto |
| COMERCIAL ROBERTO BECERRA Y CIA LTDA. | Longitudinal Sur Km. 258 s/n. Talca |
| CRISTIAN RODRIGO FUENTES FUENTES | Camino San Clemente La obra s/n |
| EDUARDO MUÑOZ FUENTEALBA | Km. 15, camino Constitución San Javier, Constitucion |
| EL CHIVATO DE NUÑEZ LTDA. | Parcela el Triangulo, camino a Unihue s/n , Maule |

CONTACTO TELEFÓNICOS DE LAS EMPRESAS.

| RAZÓN SOCIAL | TELEFONO |
| --- | --- |
| ADOLFO NÚÑEZ ARAVENA | 09-65874375 |
| AGRICOLA Y MADERERA HULQUILEMU LTDA. | 56-71.242922 // 56-9-95496223 |
| RAMÓN HERNÁN TORRES GARRIDO | 56-9-98175882 |
| PATRICIO ALVARADO RAMIREZ | 56-9-96992716 |
| ASERRADERO SAN PABLO LTDA. | 56-71-673788 // 56-71-673843 |
| GENARO HERIBERTO SEGURA CALABRÁN | 56-9-97330450 |
| CLAUDIO MUÑOZ ROZZI | 56-9-99395796 |
| ASERRADEROS FORESCO LTDA. | 56-71-1970604 |
| JORGE DURÁN RETAMAL | 56-9-98865355 |
| NELSON IVAN MESTRE ALLENDE | 56-2-5856515 |
| ASERRADEROS DE TALCA LTDA. | 56-71-1970369 // 56-9-91622736 |
| ASERRADERO | 56-9-74884554 |
| ASERRADERO TILLERIA LTDA. | 56-71-673382 |
| OSVALDO NICOLAO CARREÑO MADERAS Y MATERIALES | 56-75-690036 |
| BARRACA DE MADERA LOS ANDES LTDA. | 56-71-671128 |
| AGROFORESTAL CUREPTO LTDA. | 56-9-96767229 |
| SOCIEDAD COMERCIAL BARRACA TEMUCO | 56-71-247119 |
| BARRACA VILLAGRA LTDA. |  |
| CELULOSA AUCO Y CONSTITUCIÓN | 56-71-200800 |
| CESAR ROBERTO MORALES SAAVEDRA | 56-9-90090537 |
| COMERCIAL ROBERTO BECERRA Y CIA LTDA. | 56-71-243910 |
| CRISTIAN RODRIGO FUENTES FUENTES | 56.9-92446002 |
| EDUARDO MUÑOZ FUENTEALBA | 56-9-98877535 |
| EL CHIVATO DE NUÑEZ LTDA. | 56-71-1972063 // 56-9-85277235 |

CORREO ELECTRÓNICO DE LAS EMPRESAS.

| N° | RAZÓN SOCIAL | E - MAIL |
| --- | --- | --- |
| 1 | ADOLFO NÚÑEZ ARAVENA | adolfonu.a@gmail.com |
| 2 | AGRICOLA Y MADERERA HULQUILEMU LTDA. | maderashuilquilemu@tie.cl |
| 3 | RAMÓN HERNÁN TORRES GARRIDO |  |
| 4 | PATRICIO ALVARADO RAMIREZ | asepal@123mail.cl |
| 5 | ASERRADERO SAN PABLO LTDA. | mescobar@aserradero-sanpablo.cl |
| 6 | GENARO HERIBERTO SEGURA CALABRÁN | aserradero.segura@hotmail.com |
| 7 | CLAUDIO MUÑOZ ROZZI | mgonzalez@camur.cl |
| 8 | ASERRADEROS FORESCO LTDA. | aserraderosforesco@live.cl |
| 9 | JORGE DURÁN RETAMAL | aserraderojorgeduran@hotmail.com |
| 10 | NELSON IVAN MESTRE ALLENDE | nelson@aserraderos-mestre.cl |
| 11 | ASERRADEROS DE TALCA LTDA. | asertal.ltda@gmail.com |
| 12 | ASERRADERO | prodriguezoses@gmail.com |
| 13 | ASERRADERO TILLERIA LTDA. | contacto@aseti.cl |
| 14 | OSVALDO NICOLAO CARREÑO MADERAS Y MATERIALES | galomaderas@hotmail.com |
| 15 | BARRACA DE MADERA LOS ANDES LTDA. |  |
| 16 | AGROFORESTAL CUREPTO LTDA. |  |
| 17 | SOCIEDAD COMERCIAL BARRACA TEMUCO | barracatemuco@gmail.com |
| 18 | BARRACA VILLAGRA LTDA. | barracavillagra@terra.cl |
| 19 | CELULOSA AUCO Y CONSTITUCIÓN | Info@arauco.cl |
| 20 | CESAR ROBERTO MORALES SAAVEDRA | cesar7morales@hotmail.com |
| 21 | COMERCIAL ROBERTO BECERRA Y CIA LTDA. | rbecerra@crb.cl |
| 22 | CRISTIAN RODRIGO FUENTES FUENTES |  |
| 23 | EDUARDO MUÑOZ FUENTEALBA | vmunoz_campos@hotmail.com |
| 24 | EL CHIVATO DE NUÑEZ LTDA. | chivato.aserradero@gmail.com |

ANEXO N°2

ENCUESTA DE VOLUMENES Y LOCALIZACIÓN DE BIOMASA (PYMEMAD)

Proyecto InnovaChile CORFO 12BPC2-13494 desarrollado por Universidad Católica del Maule, denominado “Mejoramiento de la Competitividad de la Pequeña y Mediana Industria  Forestal    de la VII Región a través de la Valoración y Uso de la Biomasa Forestal Residual con Fines Enérgicos”

- IDENTIFICACIÓN DEL ESTABLECIMIENTO.

- NOMBRE DE ESTABLECIMIENTO: Maderas CORRAL LTDA.

- RAZÓN SOCIAL: Sociedad Maderera Corral Ltda.

- DIRECCIÓN DE LA PLANTA: Km. 26 camino a san Javier SN. Constitución

- LOCALIDAD: Constitucion

- CIUDAD: Constitución

- FONO. 9-81560504

- EMAIL: maderascorral@gmail.com

- PÁGINA WEB:

- GERENTE PLANTA: Ernesto Corral Guajardo

- DIRECCIÓN GERENCIA: Km. 26 camino a san Javier SN. Constitución.

- ANTECEDENTES GENERALES.

| CLASIFICACIÓN DEL ASERRADERO: | Aserradero tradicional, permanente con elaboración |
| --- | --- |

- PRODUCCIÓN DE MADERA ASERRADA:

| PRODUCCIÓN | VOLUMEN | UNIDAD |
| --- | --- | --- |
| PRODUCCIÓN ANUAL: | 30.000 | Pulgadas/mes |
| PRODUCCIÓN/TURNO: | 1.300 | Pulgadas/día |
| CAPACIDAD MAXIMA PRODUCCIÓN/TURNO: | 1.500 | Pulgadas/día |

- TIEMPO DE TRABAJO.

| TIEMPO DE TRABAJO | UNIDAD |
| --- | --- |
| MESES TRABAJADOS/AÑO: | 12 |
| DIAS TRABAJADOS/MES: | 22 |
| N° TURNOS/DÍA: | 1 |
| N° HORAS/TURNOS: | 8 |

- ABASTECIMIENTO.

| CONSUMO DE TROZAS | VOLUMEN | UNIDAD |
| --- | --- | --- |
| TOTAL |  |  |

| DIAMETRO PROMEDIO DE LA TROZA | 20-24 cm de diámetro |
| --- | --- |
| LARGO DE LA TROZA | 3,20 metros |

| RENDIMIENTO (%) MADERA ASERRADA/TROZA | 24 |
| --- | --- |

- SUBPRODUCTOS.

| SUBPRODUCTO | VOLUMEN | UNIDAD | PRECIO DE VENTA |
| --- | --- | --- | --- |
| ASTILLA |  |  |  |
| TAPA | 14 – 16 | Unidades | $ 380 +IVA |

- RESIDUO DE MADERA

| TIPO DE RESIDUO | VOLUMEN/MES | UNIDAD | PRECIO DE VENTA | ALMACENA- MIENTO |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| LAMPAZO |  |  |  |  |
| DESPUNTE |  |  |  |  |
| CORTEZA |  |  |  |  |
| VIRUTA |  |  |  |  |
| ASERRÍN |  |  |  |  |

ENCUESTA DE VOLUMENES Y LOCALIZACIÓN DE BIOMASA (PYMEMAD)

Proyecto InnovaChile CORFO 12BPC2-13494 desarrollado por Universidad Católica del Maule, denominado “Mejoramiento de la Competitividad de la Pequeña y Mediana Industria  Forestal    de la VII Región a través de la Valoración y Uso de la Biomasa Forestal Residual con Fines Enérgicos”

- IDENTIFICACIÓN DEL ESTABLECIMIENTO.

- NOMBRE DE ESTABLECIMIENTO: Maderas el Pino

- RAZÓN SOCIAL: Maderera el Pino Ltda.

- DIRECCIÓN DE LA PLANTA: Km. 12 Camino a San Javier Constitución.

- LOCALIDAD: Constitución

- CIUDAD: Constitución

- FONO. 79690988

- EMAIL: imoran@elpino.cl

- PÁGINA WEB:

- GERENTE PLANTA: Ismael Morán

- DIRECCIÓN GERENCIA: Km. 12 Camino a San Javier Constitución.

- ANTECEDENTES GENERALES.

| CLASIFICACIÓN DEL ASERRADERO: | Aserradero tradicional, permanente con elaboracion |
| --- | --- |

- PRODUCCIÓN DE MADERA ASERRADA:

| PRODUCCIÓN | VOLUMEN | UNIDAD |
| --- | --- | --- |
| PRODUCCIÓN MENSUAL: | 50.000 | Pulgadas/mes |
| PRODUCCIÓN/TURNO: | 2.270 | Pulgadas/turno día |
| CAPACIDAD MAXIMA PRODUCCIÓN/TURNO: | 60.000 | Pulgadas/mes |

- TIEMPO DE TRABAJO.

| TIEMPO DE TRABAJO | UNIDAD |
| --- | --- |
| MESES TRABAJADOS/AÑO: | 12 |
| DIAS TRABAJADOS/MES: | 22 |
| N° TURNOS/DÍA: | 1 |
| N° HORAS/TURNOS: | 8 |

- ABASTECIMIENTO.

| CONSUMO DE TROZAS | VOLUMEN | UNIDAD |
| --- | --- | --- |
| TOTAL | 1.800 | Mt3 Ssc |

| DIAMETRO PROMEDIO DE LA TROZA | 20 – 24 cm de diámetro. |
| --- | --- |
| LARGO DE LA TROZA | 3,20 mt. de largo |

| RENDIMIENTO (%) MADERA ASERRADA/TROZA | 57 % |
| --- | --- |

- SUBPRODUCTOS.

| SUBPRODUCTO | VOLUMEN | UNIDAD | PRECIO DE VENTA |
| --- | --- | --- | --- |
| ASTILLA | no |  |  |
| TAPA | 21.600 | Unidades/mes | $ 400 |

- RESIDUO DE MADERA

| TIPO DE RESIDUO | VOLUMEN/MES | UNIDAD | PRECIO DE VENTA | ALMACENA- MIENTO |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| LAMPAZO | 500 | MR | $ 9000/MR | A piso |
| DESPUNTE | 40 | Mt.3 | Se regala | A piso |
| ASERRÍN | 500 | Mt.3 | $ 2.000/mt3 |  |
| CORTEZA | 400 | Mt.3 | $ 2.000/mt3 |  |
| VIRUTA | 500 | Mt.3 | $ 2.000/mt3 |  |

ENCUESTA DE VOLUMENES Y LOCALIZACIÓN DE BIOMASA (PYMEMAD)

Proyecto InnovaChile CORFO 12BPC2-13494 desarrollado por Universidad Católica del Maule, denominado “Mejoramiento de la Competitividad de la Pequeña y Mediana Industria  Forestal    de la VII Región a través de la Valoración y Uso de la Biomasa Forestal Residual con Fines Enérgicos”

- IDENTIFICACIÓN DEL ESTABLECIMIENTO.

- NOMBRE DE ESTABLECIMIENTO: Aserradero Eduardo Muñoz Campos

- RAZÓN SOCIAL: Forestal Eduardo Muñoz Campos

- DIRECCIÓN DE LA PLANTA: Km. 15 camino a Constitución

- LOCALIDAD: Constitución

- CIUDAD: Constitución

- FONO: 9-98174328

- EMAIL: eduardomuñozcampos @gmail.com

- PÁGINA WEB:

- GERENTE PLANTA: Eduardo Muñoz Campos (propietario)

- DIRECCIÓN GERENCIA: Km. 15 camino a Constitución.

- ANTECEDENTES GENERALES.

| CLASIFICACIÓN DEL ASERRADERO: | Aserradero tradicional permanente. |
| --- | --- |

- PRODUCCIÓN DE MADERA ASERRADA:

| PRODUCCIÓN | VOLUMEN | UNIDAD |
| --- | --- | --- |
| PRODUCCIÓN MENSUAL: | 90.000 | Pulgadas/año |
| PRODUCCIÓN/TURNO: | 4.100 | Pulgadas/turno día |
| CAPACIDAD MAXIMA PRODUCCIÓN/TURNO: | 4.500 | Pulgadas/turno día |

- TIEMPO DE TRABAJO.

| TIEMPO DE TRABAJO | UNIDAD |
| --- | --- |
| MESES TRABAJADOS/AÑO: | 12 |
| DIAS TRABAJADOS/MES: | 22 |
| N° TURNOS/DÍA: | 1 |
| N° HORAS/TURNOS: | 8 |

- ABASTECIMIENTO.

| CONSUMO DE TROZAS | VOLUMEN | UNIDAD |
| --- | --- | --- |
| TOTAL | 3.800 | Mt3 ssc |

| DIAMETRO PROMEDIO DE LA TROZA | 26 – 30 cm. diámetro |
| --- | --- |
| LARGO DE LA TROZA | 3,20 metros |

| RENDIMIENTO (%) MADERA ASERRADA/TROZA | 25 pulg/mt3 = |
| --- | --- |

- SUBPRODUCTOS.

| SUBPRODUCTO | VOLUMEN | UNIDAD | PRECIO DE VENTA |
| --- | --- | --- | --- |
| ASTILLA | 160 | Mt3/día | 12.5 dolares/mt3 |
| TAPA | 8 | unidades | $ 380 + IVA |

- RESIDUO DE MADERA

| TIPO DE RESIDUO | VOLUMEN/MES | UNIDAD | PRECIO DE VENTA | ALMACENA- MIENTO |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| LAMPAZO | 900 | MR/mes | $ 10.000 MR | A piso |
| DESPUNTE | ___________ | ________ | _________ | ___________ |
| ASERRÍN | 1.900 – 2.000 | Mt3/mes | 1.500 mt3 | silo |
| CORTEZA | Junto con aserrín |  |  |  |
| VIRUTA |  |  |  |  |

ENCUESTA DE VOLUMENES Y LOCALIZACIÓN DE BIOMASA (PYMEMAD)

Proyecto InnovaChile CORFO 12BPC2-13494 desarrollado por Universidad Católica del Maule, denominado “Mejoramiento de la Competitividad de la Pequeña y Mediana Industria  Forestal    de la VII Región a través de la Valoración y Uso de la Biomasa Forestal Residual con Fines Enérgicos”

- IDENTIFICACIÓN DEL ESTABLECIMIENTO.

- NOMBRE DE ESTABLECIMIENTO: Sociedad Explotadora de Madera Ltda.

- RAZÓN SOCIAL: Sociedad Explotadora de Madera Ltda.

- DIRECCIÓN DE LA PLANTA: Km. 38 camino a Pelluhue

- LOCALIDAD: Pelluhue

- CIUDAD: Pelluhue

- FONO:

- EMAIL: felipe@explodema.cl

- GERENTE PLANTA: Luis Felipe Pedrero

- DIRECCIÓN GERENCIA: Km. 38 camino a Pelluhue

- ANTECEDENTES GENERALES.

| CLASIFICACIÓN DEL ASERRADERO: | Aserradero tradicional permanente |
| --- | --- |

- PRODUCCIÓN DE MADERA ASERRADA:

| PRODUCCIÓN | VOLUMEN | UNIDAD |
| --- | --- | --- |
| PRODUCCIÓN MENSUAL: | 600 | mt3/mes |
| PRODUCCIÓN/TURNO: | 30 | mt3/turno día |
| CAPACIDAD MAXIMA PRODUCCIÓN/TURNO: | 45 | mt3/turno día |

- TIEMPO DE TRABAJO.

| TIEMPO DE TRABAJO | UNIDAD |
| --- | --- |
| MESES TRABAJADOS/AÑO: | 12 |
| DIAS TRABAJADOS/MES: | 22 |
| N° TURNOS/DÍA: | 1 |
| N° HORAS/TURNOS: | 8 |

- ABASTECIMIENTO.

| CONSUMO DE TROZAS | VOLUMEN | UNIDAD |
| --- | --- | --- |
| TOTAL | 1.200 | Mt3 |

| DIAMETRO PROMEDIO DE LA TROZA | 20 – 30 cm. diámetro |
| --- | --- |
| LARGO DE LA TROZA | 2,44 – 3,20 mt. de largo |

| RENDIMIENTO (%) MADERA ASERRADA/TROZA | 53% |
| --- | --- |

- SUBPRODUCTOS.

| SUBPRODUCTO | VOLUMEN | UNIDAD | PRECIO DE VENTA |
| --- | --- | --- | --- |
| ASTILLA | no |  |  |
| TAPA | no |  |  |

- RESIDUO DE MADERA

| TIPO DE RESIDUO | VOLUMEN/MES | UNIDAD | PRECIO DE VENTA | ALMACENA- MIENTO |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| LAMPAZO | 280 | MR | 10.000 | A piso |
| DESPUNTE | 100 | Mt3 | Se regala | A piso |
| ASERRÍN | 200 | Mt3 | autoconsumo |  |
| CORTEZA | Junto con aserrín |  | autoconsumo |  |
| VIRUTA |  |  |  |  |

ENCUESTA DE VOLUMENES Y LOCALIZACIÓN DE BIOMASA (PYMEMAD)

Proyecto InnovaChile CORFO 12BPC2-13494 desarrollado por Universidad Católica del Maule, denominado “Mejoramiento de la Competitividad de la Pequeña y Mediana Industria  Forestal    de la VII Región a través de la Valoración y Uso de la Biomasa Forestal Residual con Fines Enérgicos”

- IDENTIFICACIÓN DEL ESTABLECIMIENTO.

- NOMBRE DE ESTABLECIMIENTO: Nicanor Rodríguez Acevedo

- RAZÓN SOCIAL: Nicanor Rodríguez Acevedo.

- DIRECCIÓN DE LA PLANTA: Km. 13 Camino a San Javier Constitución.

- LOCALIDAD: Constitución

- CIUDAD: Constitución

- FONO:

- EMAIL: papalillo1121@hotmail.com

- PÁGINA WEB:

- GERENTE PLANTA: Nicanor Rodríguez Acevedo

- DIRECCIÓN GERENCIA: Km. 13 Camino a San Javier Constitución.

- ANTECEDENTES GENERALES.

| CLASIFICACIÓN DEL ASERRADERO: | Re manufactura e impregnadora |
| --- | --- |

- PRODUCCIÓN DE MADERA ASERRADA:

| PRODUCCIÓN | VOLUMEN | UNIDAD |
| --- | --- | --- |
| PRODUCCIÓN MENSUAL: | 30.000 | Pulgadas/mes |
| PRODUCCIÓN/TURNO: | 1.300-1.400 | Pulgadas/turno día |
| CAPACIDAD MAXIMA PRODUCCIÓN/TURNO: | 35.000 | Pulgadas/mes |

- TIEMPO DE TRABAJO.

| TIEMPO DE TRABAJO | UNIDAD |
| --- | --- |
| MESES TRABAJADOS/AÑO: | 12 |
| DIAS TRABAJADOS/MES: | 22 |
| N° TURNOS/DÍA: | 1 |
| N° HORAS/TURNOS: | 8 |

- ABASTECIMIENTO.

| CONSUMO DE TROZAS | VOLUMEN | UNIDAD |
| --- | --- | --- |
| TOTAL | Solo remanufactura | ---------------- |

| DIAMETRO PROMEDIO DE LA TROZA | Solo Remanufactura |
| --- | --- |
| LARGO DE LA TROZA | 3,20 mt. de largo |

| RENDIMIENTO (%) MADERA ASERRADA/TROZA | --------------------------- |
| --- | --- |

- SUBPRODUCTOS.

| SUBPRODUCTO | VOLUMEN | UNIDAD | PRECIO DE VENTA |
| --- | --- | --- | --- |
| ASTILLA | No |  |  |
| TAPA | No |  |  |

- RESIDUO DE MADERA

| TIPO DE RESIDUO | VOLUMEN/MES | UNIDAD | PRECIO DE VENTA | ALMACENA- MIENTO |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| LAMPAZO | No |  |  |  |
| DESPUNTE | No |  |  |  |
| ASERRÍN | 250 | Mt.3 | $ 2.000/mt3 |  |
| CORTEZA |  |  |  |  |
| VIRUTA | 250 | Mt.3 | $ 2.000/mt3 |  |

ENCUESTA DE VOLUMENES Y LOCALIZACIÓN DE BIOMASA (PYMEMAD)

Proyecto InnovaChile CORFO 12BPC2-13494 desarrollado por Universidad Católica del Maule, denominado “Mejoramiento de la Competitividad de la Pequeña y Mediana Industria  Forestal    de la VII Región a través de la Valoración y Uso de la Biomasa Forestal Residual con Fines Enérgicos”

- IDENTIFICACIÓN DEL ESTABLECIMIENTO.

- NOMBRE DE ESTABLECIMIENTO: Forestal y maderera cumbres del Maule.

- RAZÓN SOCIAL: Forestal y maderera cumbres del Maule.

- DIRECCIÓN DE LA PLANTA: Km. 13 Camino a San Javier Constitución.

- LOCALIDAD: Constitución

- CIUDAD: Constitución

- FONO:

- EMAIL: cumbresdelmaule@hotmail.com

- PÁGINA WEB:

- GERENTE PLANTA: Nicanor Rodríguez Acevedo

- DIRECCIÓN GERENCIA: Km. 13 Camino a San Javier Constitución.

- ANTECEDENTES GENERALES.

| CLASIFICACIÓN DEL ASERRADERO: | Aserradero tradicional, permanente con remanufactura |
| --- | --- |

- PRODUCCIÓN DE MADERA ASERRADA:

| PRODUCCIÓN | VOLUMEN | UNIDAD |
| --- | --- | --- |
| PRODUCCIÓN MENSUAL: | 80.000 | Pulgadas/mes |
| PRODUCCIÓN/TURNO: | 3.600 | Pulgadas/turno día |
| CAPACIDAD MAXIMA PRODUCCIÓN/TURNO: | 4.000 | Pulgadas/turno día |

- TIEMPO DE TRABAJO.

| TIEMPO DE TRABAJO | UNIDAD |
| --- | --- |
| MESES TRABAJADOS/AÑO: | 12 |
| DIAS TRABAJADOS/MES: | 22 |
| N° TURNOS/DÍA: | 1 |
| N° HORAS/TURNOS: | 8 |

- ABASTECIMIENTO.

| CONSUMO DE TROZAS | VOLUMEN | UNIDAD |
| --- | --- | --- |
| TOTAL | 4.000 | Mt3 Ssc |

| DIAMETRO PROMEDIO DE LA TROZA | 20 – 24 cm de diámetro. |
| --- | --- |
| LARGO DE LA TROZA | 3,20 mt. de largo |

| RENDIMIENTO (%) MADERA ASERRADA/TROZA | 55 % |
| --- | --- |

- SUBPRODUCTOS.

| SUBPRODUCTO | VOLUMEN | UNIDAD | PRECIO DE VENTA |
| --- | --- | --- | --- |
| ASTILLA | no |  |  |
| TAPA | 20.000 | Unidades/mes | $ 400 |

- RESIDUO DE MADERA

| TIPO DE RESIDUO | VOLUMEN/MES | UNIDAD | PRECIO DE VENTA | ALMACENA- MIENTO |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| LAMPAZO | 400 | MR | $ 9000/MR | A piso |
| DESPUNTE | 40 | Mt.3 | Se regala | A piso |
| ASERRÍN | 400 | Mt.3 | $ 2.000/mt3 |  |
| CORTEZA | 400 | Mt.3 | $ 2.000/mt3 |  |
| VIRUTA | No |  |  |  |

ENCUESTA DE VOLUMENES Y LOCALIZACIÓN DE BIOMASA (PYMEMAD)

Proyecto InnovaChile CORFO 12BPC2-13494 desarrollado por Universidad Católica del Maule, denominado “Mejoramiento de la Competitividad de la Pequeña y Mediana Industria  Forestal    de la VII Región a través de la Valoración y Uso de la Biomasa Forestal Residual con Fines Enérgicos”

- IDENTIFICACIÓN DEL ESTABLECIMIENTO.

- NOMBRE DE ESTABLECIMIENTO: Elizandro Muñoz Campo

- RAZÓN SOCIAL: Elizandro Muñoz Campo

- DIRECCIÓN DE LA PLANTA: Km. 15 San Ramon.

- LOCALIDAD: Constitución

- CIUDAD: Constitución

- FONO: 75884021

- EMAIL: aserraderoshmc@gmail.com

- PÁGINA WEB:

- GERENTE PLANTA: Elizandro Muñoz Campo.

- DIRECCIÓN GERENCIA: Km. 13 Camino a San Javier Constitución.

- ANTECEDENTES GENERALES.

| CLASIFICACIÓN DEL ASERRADERO: | Aserradero tradicional, permanente. |
| --- | --- |

- PRODUCCIÓN DE MADERA ASERRADA:

| PRODUCCIÓN | VOLUMEN | UNIDAD |
| --- | --- | --- |
| PRODUCCIÓN MENSUAL: | 50.000 | Pulgadas/mes |
| PRODUCCIÓN/TURNO: | 2.500 | Pulgadas/turno día |
| CAPACIDAD MAXIMA PRODUCCIÓN/TURNO: | 3.500 | Pulgadas/turno día |

- TIEMPO DE TRABAJO.

| TIEMPO DE TRABAJO | UNIDAD |
| --- | --- |
| MESES TRABAJADOS/AÑO: | 12 |
| DIAS TRABAJADOS/MES: | 22 |
| N° TURNOS/DÍA: | 1 |
| N° HORAS/TURNOS: | 8 |

- ABASTECIMIENTO.

| CONSUMO DE TROZAS | VOLUMEN | UNIDAD |
| --- | --- | --- |
| TOTAL | 1.800 | Mt3 Ssc |

| DIAMETRO PROMEDIO DE LA TROZA | 20 – 30 cm de diámetro. |
| --- | --- |
| LARGO DE LA TROZA | 3,20 mt. de largo |

| RENDIMIENTO (%) ó Pulg/mt3 , DE MADERA ASERRADA/TROZA | 25 pulgadas/mt3 |
| --- | --- |

- SUBPRODUCTOS.

| SUBPRODUCTO | VOLUMEN | UNIDAD | PRECIO DE VENTA |
| --- | --- | --- | --- |
| ASTILLA | 160 | Mt.3/día | 12.5 dólares/ Mt.3 |
| TAPA | 12.000 | Unidades/mes | $ 380 + IVA/unidad |

- RESIDUO DE MADERA

| TIPO DE RESIDUO | VOLUMEN/MES | UNIDAD | PRECIO DE VENTA | ALMACENA- MIENTO |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| LAMPAZO | No |  |  |  |
| DESPUNTE | 40 | Mt.3 | Se regala | A piso |
| ASERRÍN | 500 | Mt.3 | $ 2.000/mt3 |  |
| CORTEZA | 400 | Mt.3 | $ 2.000/mt3 |  |
| VIRUTA | No |  |  |  |

ENCUESTA DE VOLUMENES Y LOCALIZACIÓN DE BIOMASA (PYMEMAD)

Proyecto InnovaChile CORFO 12BPC2-13494 desarrollado por Universidad Católica del Maule, denominado “Mejoramiento de la Competitividad de la Pequeña y Mediana Industria  Forestal    de la VII Región a través de la Valoración y Uso de la Biomasa Forestal Residual con Fines Enérgicos”

- IDENTIFICACIÓN DEL ESTABLECIMIENTO.

- NOMBRE DE ESTABLECIMIENTO: Aserradero 3 Volcanes.

- RAZÓN SOCIAL: Sociedad Maderera y Transporte 3 Volcanes Ltda.

- DIRECCIÓN DE LA PLANTA: Km. 7.5 camino a San Clemente.

- LOCALIDAD: Talca

- CIUDAD: Talca

- FONO: 56-71-2240637

- EMAIL: 3volcanes@3volcanes.cl

- PÁGINA WEB: www.3volcanes.cl

- GERENTE PLANTA: Juan José Gordon

- DIRECCIÓN GERENCIA: Km. 7.5 camino san Clemente.

- ANTECEDENTES GENERALES.

| CLASIFICACIÓN DEL ASERRADERO: | Aserradero tradicional. |
| --- | --- |

- PRODUCCIÓN DE MADERA ASERRADA:

| PRODUCCIÓN | VOLUMEN | UNIDAD |
| --- | --- | --- |
| PRODUCCIÓN MENSUAL: | 120.000 | Pulgadas/mes |
| PRODUCCIÓN/TURNO: | 5.000 | Pulgadas/turno día |
| CAPACIDAD MAXIMA PRODUCCIÓN/TURNO: | 5.500 | Pulgadas/turno día |

- TIEMPO DE TRABAJO.

| TIEMPO DE TRABAJO | UNIDAD |
| --- | --- |
| MESES TRABAJADOS/AÑO: | 12 |
| DIAS TRABAJADOS/MES: | 22 |
| N° TURNOS/DÍA: | 1 |
| N° HORAS/TURNOS: | 8 |

- ABASTECIMIENTO.

| CONSUMO DE TROZAS | VOLUMEN | UNIDAD |
| --- | --- | --- |
| TOTAL | 1.800 | MR/ Ssc |

| DIAMETRO PROMEDIO DE LA TROZA | 20 – 30 cm de diámetro. |
| --- | --- |
| LARGO DE LA TROZA | 2,44 mt. de largo |

| RENDIMIENTO (%) MADERA ASERRADA/TROZA | 60 % |
| --- | --- |

- SUBPRODUCTOS.

| SUBPRODUCTO | VOLUMEN | UNIDAD | PRECIO DE VENTA |
| --- | --- | --- | --- |
| ASTILLA | 2.500 | Mt3 |  |
| TAPA | 21.600 | Unidades/mes | $ 400 |

- RESIDUO DE MADERA

| TIPO DE RESIDUO | VOLUMEN/MES | UNIDAD | PRECIO DE VENTA | ALMACENA- MIENTO |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| LAMPAZO | 500 | MR | $ 9000/MR | A piso |
| DESPUNTE | 40 | Mt.3 | Se regala | A piso |
| ASERRÍN | 500 | Mt.3 | $ 2.000/mt3 | A piso |
| CORTEZA | Junto con aserrín |  |  |  |
| VIRUTA | No |  |  |  |

ENCUESTA DE VOLUMENES Y LOCALIZACIÓN DE BIOMASA (PYMEMAD)

Proyecto InnovaChile CORFO 12BPC2-13494 desarrollado por Universidad Católica del Maule, denominado “Mejoramiento de la Competitividad de la Pequeña y Mediana Industria  Forestal    de la VII Región a través de la Valoración y Uso de la Biomasa Forestal Residual con Fines Enérgicos”

- IDENTIFICACIÓN DEL ESTABLECIMIENTO.

- NOMBRE DE ESTABLECIMIENTO: aserradero Víctor Lara

- RAZÓN SOCIAL: Víctor Lara Cía. Ltda.

- DIRECCIÓN DE LA PLANTA: Km. 262 parcela san Sebastián.

- LOCALIDAD:  Maule

- CIUDAD: Talca

- FONO: 97644793

- EMAIL: vlarasalgado@gmaill.com

- PÁGINA WEB:

- GERENTE PLANTA:  Victor Lara Salgado.

- DIRECCIÓN GERENCIA: Km. 262 parcela san Sebastián

- ANTECEDENTES GENERALES.

| CLASIFICACIÓN DEL ASERRADERO: | Aserradero tradicional. |
| --- | --- |

- PRODUCCIÓN DE MADERA ASERRADA:

| PRODUCCIÓN | VOLUMEN | UNIDAD |
| --- | --- | --- |
| PRODUCCIÓN MENSUAL: | 40.000 | Pulgadas/mes |
| PRODUCCIÓN/TURNO: | 2.000 | Pulgadas/turno día |
| CAPACIDAD MAXIMA PRODUCCIÓN/TURNO: | 3.000 | Pulgadas/turno día |

- TIEMPO DE TRABAJO.

| TIEMPO DE TRABAJO | UNIDAD |
| --- | --- |
| MESES TRABAJADOS/AÑO: | 12 |
| DIAS TRABAJADOS/MES: | 22 |
| N° TURNOS/DÍA: | 1 |
| N° HORAS/TURNOS: | 8 |

- ABASTECIMIENTO.

| CONSUMO DE TROZAS | VOLUMEN | UNIDAD |
| --- | --- | --- |
| TOTAL | 1.500-1800 | Mt3 Ssc |

| DIAMETRO PROMEDIO DE LA TROZA | 20 – 24 cm de diámetro. |
| --- | --- |
| LARGO DE LA TROZA | 3,20 mt. de largo |

| RENDIMIENTO (%) MADERA ASERRADA/TROZA | 50 % |
| --- | --- |

- SUBPRODUCTOS.

| SUBPRODUCTO | VOLUMEN | UNIDAD | PRECIO DE VENTA |
| --- | --- | --- | --- |
| ASTILLA | no |  |  |
| TAPA | 20.000 | Unidades/mes | $ 400 |

- RESIDUO DE MADERA

| TIPO DE RESIDUO | VOLUMEN/MES | UNIDAD | PRECIO DE VENTA | ALMACENA- MIENTO |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| LAMPAZO | 300 | MR | $ 9000/MR | A piso |
| DESPUNTE | 40 | Mt.3 | Se regala | A piso |
| ASERRÍN | 900 | Mt.3 | $ 2.000/mt3 |  |
| CORTEZA | Junto con aserrín |  |  |  |
| VIRUTA | No |  |  |  |

ENCUESTA DE VOLUMENES Y LOCALIZACIÓN DE BIOMASA (PYMEMAD)

Proyecto InnovaChile CORFO 12BPC2-13494 desarrollado por Universidad Católica del Maule, denominado “Mejoramiento de la Competitividad de la Pequeña y Mediana Industria  Forestal    de la VII Región a través de la Valoración y Uso de la Biomasa Forestal Residual con Fines Enérgicos”

- IDENTIFICACIÓN DEL ESTABLECIMIENTO.

- NOMBRE DE ESTABLECIMIENTO: PACIFOR SPA.

- RAZÓN SOCIAL: Agricola y Forestal Pacifico SPA

- DIRECCIÓN DE LA PLANTA: Km. 260 Longitudinal Sur.

- LOCALIDAD: Maule

- CIUDAD: Talca.

- FONO: 071-2631090

- EMAIL: pacifor@pacifor.cl

- PÁGINA WEB: www.pacifor.cl

- GERENTE PLANTA: Pablo Guzman

- DIRECCIÓN GERENCIA: Km. 260 Longitudinal Sur

- ANTECEDENTES GENERALES.

| CLASIFICACIÓN DEL ASERRADERO: | Aserradero tradicional. |
| --- | --- |

- PRODUCCIÓN DE MADERA ASERRADA:

| PRODUCCIÓN | VOLUMEN | UNIDAD |
| --- | --- | --- |
| PRODUCCIÓN MENSUAL: | 50.000 | Pulgadas/mes |
| PRODUCCIÓN/TURNO: | 2.200-2.500 | Pulgadas/turno día |
| CAPACIDAD MAXIMA PRODUCCIÓN/TURNO: | 3.000 | Pulgadas/turno día |

- TIEMPO DE TRABAJO.

| TIEMPO DE TRABAJO | UNIDAD |
| --- | --- |
| MESES TRABAJADOS/AÑO: | 12 |
| DIAS TRABAJADOS/MES: | 22 |
| N° TURNOS/DÍA: | 1 |
| N° HORAS/TURNOS: | 8 |

- ABASTECIMIENTO.

| CONSUMO DE TROZAS | VOLUMEN | UNIDAD |
| --- | --- | --- |
| TOTAL | Solo basas |  |

| DIAMETRO PROMEDIO DE LA TROZA | 20 – 24 cm. Ancho de la Basa |
| --- | --- |
| LARGO DE LA TROZA |  |

| RENDIMIENTO (%) MADERA ASERRADA/TROZA | 90 % solo Basa |
| --- | --- |

- SUBPRODUCTOS.

| SUBPRODUCTO | VOLUMEN | UNIDAD | PRECIO DE VENTA |
| --- | --- | --- | --- |
| ASTILLA | no |  |  |
| TAPA | no |  |  |

- RESIDUO DE MADERA

| TIPO DE RESIDUO | VOLUMEN/MES | UNIDAD | PRECIO DE VENTA | ALMACENA- MIENTO |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| LAMPAZO |  |  |  |  |
| DESPUNTE | 40 | Mt.3 | autoconsumo | A piso |
| ASERRÍN | 600 - 700 | Mt.3 | $ 1.500/mt3 | A piso encajo- Nada |
| CORTEZA | No |  |  |  |
| VIRUTA | Junto con aserrín |  |  |  |

ENCUESTA DE VOLUMENES Y LOCALIZACIÓN DE BIOMASA (PYMEMAD)

Proyecto InnovaChile CORFO 12BPC2-13494 desarrollado por Universidad Católica del Maule, denominado “Mejoramiento de la Competitividad de la Pequeña y Mediana Industria  Forestal    de la VII Región a través de la Valoración y Uso de la Biomasa Forestal Residual con Fines Enérgicos”

- IDENTIFICACIÓN DEL ESTABLECIMIENTO.

- NOMBRE DE ESTABLECIMIENTO: Maderas Lozano

- RAZÓN SOCIAL: Pedro Lozano

- DIRECCIÓN DE LA PLANTA: Km.241 longitudinal Sur.

- LOCALIDAD: Alto Pangue.

- CIUDAD: Talca

- FONO: 2232560

- EMAIL: pedropablo@maderaslozano.cl

- PÁGINA WEB: www.maderaslozano.cl

- GERENTE PLANTA: Pedro Lozano

- DIRECCIÓN GERENCIA: Km.241 longitudinal Sur.

- ANTECEDENTES GENERALES.

| CLASIFICACIÓN DEL ASERRADERO: | Aserradero tradicional, permanente con elaboración |
| --- | --- |

- PRODUCCIÓN DE MADERA ASERRADA:

| PRODUCCIÓN | VOLUMEN | UNIDAD |
| --- | --- | --- |
| PRODUCCIÓN MENSUAL: | 36.000 | Pulgadas/mes |
| PRODUCCIÓN/TURNO: | 1.600-1.700 | Pulgadas/turno día |
| CAPACIDAD MAXIMA PRODUCCIÓN/TURNO: | 1.700 | Pulgadas/turno día |

- TIEMPO DE TRABAJO.

| TIEMPO DE TRABAJO | UNIDAD |
| --- | --- |
| MESES TRABAJADOS/AÑO: | 12 |
| DIAS TRABAJADOS/MES: | 30 |
| N° TURNOS/DÍA: | 1 |
| N° HORAS/TURNOS: | 8 |

- ABASTECIMIENTO.

| CONSUMO DE TROZAS | VOLUMEN | UNIDAD |
| --- | --- | --- |
| TOTAL | 900-1000 | Mt3 Ssc |

| DIAMETRO PROMEDIO DE LA TROZA | 20 – 30 cm de diámetro. |
| --- | --- |
| LARGO DE LA TROZA | 2.44 mt. de largo |

| RENDIMIENTO (%) MADERA ASERRADA/TROZA | 50 % |
| --- | --- |

- SUBPRODUCTOS.

| SUBPRODUCTO | VOLUMEN | UNIDAD | PRECIO DE VENTA |
| --- | --- | --- | --- |
| ASTILLA | no |  |  |
| TAPA | no | no |  |

- RESIDUO DE MADERA

| TIPO DE RESIDUO | VOLUMEN/MES | UNIDAD | PRECIO DE VENTA | ALMACENA- MIENTO |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| LAMPAZO | 200 | MR | $ 8000/MR | A piso |
| DESPUNTE | 40 | Mt.3 | Se regala | A piso |
| ASERRÍN | 600 | Mt.3 | $ 1.800/mt3 | Encajonada a Piso |
| CORTEZA | Junto Aserrín |  |  |  |
| VIRUTA | Junto con Aserrín |  |  |  |

ENCUESTA DE VOLUMENES Y LOCALIZACIÓN DE BIOMASA (PYMEMAD)

Proyecto InnovaChile CORFO 12BPC2-13494 desarrollado por Universidad Católica del Maule, denominado “Mejoramiento de la Competitividad de la Pequeña y Mediana Industria  Forestal    de la VII Región a través de la Valoración y Uso de la Biomasa Forestal Residual con Fines Enérgicos”

- IDENTIFICACIÓN DEL ESTABLECIMIENTO.

- NOMBRE DE ESTABLECIMIENTO: Las Corrientes.

- RAZÓN SOCIAL: Sociedad Forestal Las Corrientes.

- DIRECCIÓN DE LA PLANTA: Km. 36 Camino a San Javier Constitución.

- LOCALIDAD: Constitución

- CIUDAD: Constitución

- FONO: 87209466

- EMAIL: no

- PÁGINA WEB: no

- GERENTE PLANTA: José Bernal

- DIRECCIÓN GERENCIA: Km. 36 Camino a San Javier Constitución.

- ANTECEDENTES GENERALES.

| CLASIFICACIÓN DEL ASERRADERO: | Aserradero tradicional, permanente con elaboración |
| --- | --- |

- PRODUCCIÓN DE MADERA ASERRADA:

| PRODUCCIÓN | VOLUMEN | UNIDAD |
| --- | --- | --- |
| PRODUCCIÓN MENSUAL: | 20.000 | Pulgadas/mes |
| PRODUCCIÓN/TURNO: | 1.000 | Pulgadas/turno día |
| CAPACIDAD MAXIMA PRODUCCIÓN/TURNO: | 1.000 | Pulgadas/turno día |

- TIEMPO DE TRABAJO.

| TIEMPO DE TRABAJO | UNIDAD |
| --- | --- |
| MESES TRABAJADOS/AÑO: | 12 |
| DIAS TRABAJADOS/MES: | 24 |
| N° TURNOS/DÍA: | 1 |
| N° HORAS/TURNOS: | 9 |

- ABASTECIMIENTO.

| CONSUMO DE TROZAS | VOLUMEN | UNIDAD |
| --- | --- | --- |
| TOTAL | 800 – 900 | Mt3 Ssc |

| DIAMETRO PROMEDIO DE LA TROZA | 20 – 30 cm de diámetro. |
| --- | --- |
| LARGO DE LA TROZA | 3,20 mt. de largo |

| RENDIMIENTO (%) MADERA ASERRADA/TROZA | 50 % |
| --- | --- |

- SUBPRODUCTOS.

| SUBPRODUCTO | VOLUMEN | UNIDAD | PRECIO DE VENTA |
| --- | --- | --- | --- |
| ASTILLA | no |  |  |
| TAPA | no |  |  |

- RESIDUO DE MADERA

| TIPO DE RESIDUO | VOLUMEN/MES | UNIDAD | PRECIO DE VENTA | ALMACENA- MIENTO |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| LAMPAZO | 480 | MR | $ 11000/MR | A piso |
| DESPUNTE | 20 | Mt.3 | Se regala | A piso |
| ASERRÍN | 600 | Mt.3 | $ 2.000/mt3 | A piso |
| CORTEZA | Junto con aserrín | Mt.3 | $ 2.000/mt3 |  |
| VIRUTA | 300 | Mt.3 | $ 2.000/mt3 | A piso |

ENCUESTA DE VOLUMENES Y LOCALIZACIÓN DE BIOMASA (PYMEMAD)

Proyecto InnovaChile CORFO 12BPC2-13494 desarrollado por Universidad Católica del Maule, denominado “Mejoramiento de la Competitividad de la Pequeña y Mediana Industria  Forestal    de la VII Región a través de la Valoración y Uso de la Biomasa Forestal Residual con Fines Enérgicos”

- IDENTIFICACIÓN DEL ESTABLECIMIENTO.

- NOMBRE DE ESTABLECIMIENTO: MADE-MOR Maderas Morales E.I.R.L

- RAZÓN SOCIAL: Maderas Morales Solorza E.I.R.L

- DIRECCIÓN DE LA PLANTA: Km. 6.5 Camino a San Javier Constitución.

- LOCALIDAD: Constitución

- CIUDAD: Constitución

- FONO. 79690988

- EMAIL: forestalucm@hotmail.com

- PÁGINA WEB:

- GERENTE PLANTA: Francisco Morales Salorza

- DIRECCIÓN GERENCIA: Km. 6.5 Camino a San Javier Constitución.

- ANTECEDENTES GENERALES.

| CLASIFICACIÓN DEL ASERRADERO: | Aserradero tradicional, permanente. |
| --- | --- |

- PRODUCCIÓN DE MADERA ASERRADA:

| PRODUCCIÓN | VOLUMEN | UNIDAD |
| --- | --- | --- |
| PRODUCCIÓN MENSUAL: | 50.000 | Pulgadas/mes |
| PRODUCCIÓN/TURNO: | 2.500 | Pulgadas/turno día |
| CAPACIDAD MAXIMA PRODUCCIÓN/TURNO: | 3.000 | Pulgadas/turno día |

- TIEMPO DE TRABAJO.

| TIEMPO DE TRABAJO | UNIDAD |
| --- | --- |
| MESES TRABAJADOS/AÑO: | 12 |
| DIAS TRABAJADOS/MES: | 22 |
| N° TURNOS/DÍA: | 1 |
| N° HORAS/TURNOS: | 8 |

- ABASTECIMIENTO.

| CONSUMO DE TROZAS | VOLUMEN | UNIDAD |
| --- | --- | --- |
| TOTAL | 2.000 – 2.500 | Mt3 Ssc |

| DIAMETRO PROMEDIO DE LA TROZA | 20 – 30 cm de diámetro. |
| --- | --- |
| LARGO DE LA TROZA | 3,20 mt. de largo |

| RENDIMIENTO (%) MADERA ASERRADA/TROZA | 52 % |
| --- | --- |

- SUBPRODUCTOS.

| SUBPRODUCTO | VOLUMEN | UNIDAD | PRECIO DE VENTA |
| --- | --- | --- | --- |
| ASTILLA | no |  |  |
| TAPA | 18.000 | Unidades/mes | $ 400 |

- RESIDUO DE MADERA

| TIPO DE RESIDUO | VOLUMEN/MES | UNIDAD | PRECIO DE VENTA | ALMACENA- MIENTO |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| LAMPAZO | 1200 | MR | $ 9000/MR | A piso |
| DESPUNTE | no |  |  |  |
| ASERRÍN | 600 | Mt.3 | $ 2.000/mt3 | A piso |
| CORTEZA | Junto con aserrín |  |  |  |
| VIRUTA | no |  |  |  |

ENCUESTA DE VOLUMENES Y LOCALIZACIÓN DE BIOMASA (PYMEMAD)

Proyecto InnovaChile CORFO 12BPC2-13494 desarrollado por Universidad Católica del Maule, denominado “Mejoramiento de la Competitividad de la Pequeña y Mediana Industria  Forestal    de la VII Región a través de la Valoración y Uso de la Biomasa Forestal Residual con Fines Enérgicos”

- IDENTIFICACIÓN DEL ESTABLECIMIENTO.

- NOMBRE DE ESTABLECIMIENTO: Maderas JE.

- RAZÓN SOCIAL: Sociedad Maderera JE: Ltda.

- DIRECCIÓN DE LA PLANTA: la Obra N° 1 a San Clemente.

- LOCALIDAD: La obra

- CIUDAD: Talca

- FONO. 2244738

- EMAIL: maderasje@maderasje.cl

- PÁGINA WEB: www.maderasje.cl

- GERENTE PLANTA: Elías Vistoso V.

- DIRECCIÓN GERENCIA: la Obra N°1 Camino a San Clemente.

- ANTECEDENTES GENERALES.

| CLASIFICACIÓN DEL ASERRADERO: | Aserradero tradicional, permanente con elaboración |
| --- | --- |

- PRODUCCIÓN DE MADERA ASERRADA:

| PRODUCCIÓN | VOLUMEN | UNIDAD |
| --- | --- | --- |
| PRODUCCIÓN MENSUAL: | 30.000 | Pulgadas/mes |
| PRODUCCIÓN/TURNO: | 1.300 - 1400 | Pulgadas/turno día |
| CAPACIDAD MAXIMA PRODUCCIÓN/TURNO: | 2.000 | Pulgadas/turno día |

- TIEMPO DE TRABAJO.

| TIEMPO DE TRABAJO | UNIDAD |
| --- | --- |
| MESES TRABAJADOS/AÑO: | 12 |
| DIAS TRABAJADOS/MES: | 30 |
| N° TURNOS/DÍA: | 1 |
| N° HORAS/TURNOS: | 8 |

- ABASTECIMIENTO.

| CONSUMO DE TROZAS | VOLUMEN | UNIDAD |
| --- | --- | --- |
| TOTAL | Solo Basas |  |

| DIAMETRO PROMEDIO DE LA TROZA | Solo Basas |
| --- | --- |
| LARGO DE LA TROZA | Solo Basas |

| RENDIMIENTO (%) MADERA ASERRADA/TROZA | 90 % |
| --- | --- |

- SUBPRODUCTOS.

| SUBPRODUCTO | VOLUMEN | UNIDAD | PRECIO DE VENTA |
| --- | --- | --- | --- |
| ASTILLA | no |  |  |
| TAPA | No |  |  |

- RESIDUO DE MADERA

| TIPO DE RESIDUO | VOLUMEN/MES | UNIDAD | PRECIO DE VENTA | ALMACENA- MIENTO |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| LAMPAZO |  |  |  |  |
| DESPUNTE | 40 | Mt.3 | autoconsumo | A piso |
| ASERRÍN | 120 | Mt.3 | autoconsumo | Encajonada |
| CORTEZA | no |  |  |  |
| VIRUTA | Junto con aserrín |  |  |  |

ENCUESTA DE VOLUMENES Y LOCALIZACIÓN DE BIOMASA (PYMEMAD)

Proyecto InnovaChile CORFO 12BPC2-13494 desarrollado por Universidad Católica del Maule, denominado “Mejoramiento de la Competitividad de la Pequeña y Mediana Industria  Forestal    de la VII Región a través de la Valoración y Uso de la Biomasa Forestal Residual con Fines Enérgicos”

- IDENTIFICACIÓN DEL ESTABLECIMIENTO.

- NOMBRE DE ESTABLECIMIENTO: INMAFOR

- RAZÓN SOCIAL: INMAFOR

- DIRECCIÓN DE LA PLANTA: Km. 5 Camino a San Clemente.

- LOCALIDAD: Camino a San Clemente

- CIUDAD: Talca

- FONO. 98879137

- EMAIL: airiarte@inmafor.cl

- PÁGINA WEB: www.inmafor.cl

- GERENTE PLANTA: Alexis Iriarte Gallegos

- DIRECCIÓN GERENCIA: Parcela 12 lote 3 San Clemente.

- ANTECEDENTES GENERALES.

| CLASIFICACIÓN DEL ASERRADERO: | Aserradero tradicional. |
| --- | --- |

- PRODUCCIÓN DE MADERA ASERRADA:

| PRODUCCIÓN | VOLUMEN | UNIDAD |
| --- | --- | --- |
| PRODUCCIÓN MENSUAL: | Solo basas |  |
| PRODUCCIÓN/TURNO: |  |  |
| CAPACIDAD MAXIMA PRODUCCIÓN/TURNO: |  |  |

- TIEMPO DE TRABAJO.

| TIEMPO DE TRABAJO | UNIDAD |
| --- | --- |
| MESES TRABAJADOS/AÑO: | 12 |
| DIAS TRABAJADOS/MES: | 22 |
| N° TURNOS/DÍA: | 1 |
| N° HORAS/TURNOS: | 8 |

- ABASTECIMIENTO.

| CONSUMO DE TROZAS | VOLUMEN | UNIDAD |
| --- | --- | --- |
| TOTAL | Solo Basas |  |

| DIAMETRO PROMEDIO DE LA TROZA | . |
| --- | --- |
| LARGO DE LA TROZA |  |

| RENDIMIENTO (%) MADERA ASERRADA/TROZA |  |
| --- | --- |

- SUBPRODUCTOS.

| SUBPRODUCTO | VOLUMEN | UNIDAD | PRECIO DE VENTA |
| --- | --- | --- | --- |
| ASTILLA | no |  |  |
| TAPA | no |  |  |

- RESIDUO DE MADERA

| TIPO DE RESIDUO | VOLUMEN/MES | UNIDAD | PRECIO DE VENTA | ALMACENA- MIENTO |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| LAMPAZO |  |  |  |  |
| DESPUNTE |  |  |  |  |
| ASERRÍN | 1300 | Mt.3 | $ 3.200/mt3 |  |
| CORTEZA | Junto con aserrín |  |  |  |
| VIRUTA | Junto con aserrín |  |  |  |

ENCUESTA DE VOLUMENES Y LOCALIZACIÓN DE BIOMASA (PYMEMAD)

Proyecto InnovaChile CORFO 12BPC2-13494 desarrollado por Universidad Católica del Maule, denominado “Mejoramiento de la Competitividad de la Pequeña y Mediana Industria  Forestal    de la VII Región a través de la Valoración y Uso de la Biomasa Forestal Residual con Fines Enérgicos”

- IDENTIFICACIÓN DEL ESTABLECIMIENTO.

- NOMBRE DE ESTABLECIMIENTO: Maderas Escalona.

- RAZÓN SOCIAL: Maderas Escalona.

- DIRECCIÓN DE LA PLANTA: Km. 256 longitudinal sur.

- LOCALIDAD: Maule.

- CIUDAD: Talca

- FONO.

- EMAIL: contrucal@hotmail.com

- PÁGINA WEB:

- GERENTE PLANTA: Angel Escalona.

- DIRECCIÓN GERENCIA: Km. 256 longitudinal sur.

- ANTECEDENTES GENERALES.

| CLASIFICACIÓN DEL ASERRADERO: | Aserradero tradicional, permanente. |
| --- | --- |

- PRODUCCIÓN DE MADERA ASERRADA:

| PRODUCCIÓN | VOLUMEN | UNIDAD |
| --- | --- | --- |
| PRODUCCIÓN MENSUAL: | 15.000 | Pulgadas/mes |
| PRODUCCIÓN/TURNO: | 650 -700 | Pulgadas/turno día |
| CAPACIDAD MAXIMA PRODUCCIÓN/TURNO: | 700 | Pulgadas/turno día |

- TIEMPO DE TRABAJO.

| TIEMPO DE TRABAJO | UNIDAD |
| --- | --- |
| MESES TRABAJADOS/AÑO: | 12 |
| DIAS TRABAJADOS/MES: | 30 |
| N° TURNOS/DÍA: | 1 |
| N° HORAS/TURNOS: | 8 |

- ABASTECIMIENTO.

| CONSUMO DE TROZAS | VOLUMEN | UNIDAD |
| --- | --- | --- |
| TOTAL | 200 | Mt3 Ssc |

| DIAMETRO PROMEDIO DE LA TROZA | 20 – 30 cm de diámetro. |
| --- | --- |
| LARGO DE LA TROZA | 2,44 - 3,20 mt. de largo |

| RENDIMIENTO (%) MADERA ASERRADA/TROZA | 55 % |
| --- | --- |

- SUBPRODUCTOS.

| SUBPRODUCTO | VOLUMEN | UNIDAD | PRECIO DE VENTA |
| --- | --- | --- | --- |
| ASTILLA | no |  |  |
| TAPA | No |  |  |

- RESIDUO DE MADERA

| TIPO DE RESIDUO | VOLUMEN/MES | UNIDAD | PRECIO DE VENTA | ALMACENA- MIENTO |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| LAMPAZO | 50 | MR | $ 5000/MR | A piso |
| DESPUNTE | 40 | Mt.3 | Se regala | A piso |
| ASERRÍN | 300 | Mt.3 | $ 2.500/mt3 | A piso |
| CORTEZA | Junto con aserrín |  |  |  |
| VIRUTA | No |  |  |  |

ENCUESTA DE VOLUMENES Y LOCALIZACIÓN DE BIOMASA (PYMEMAD)

Proyecto InnovaChile CORFO 12BPC2-13494 desarrollado por Universidad Católica del Maule, denominado “Mejoramiento de la Competitividad de la Pequeña y Mediana Industria  Forestal    de la VII Región a través de la Valoración y Uso de la Biomasa Forestal Residual con Fines Enérgicos”

- IDENTIFICACIÓN DEL ESTABLECIMIENTO.

- NOMBRE DE ESTABLECIMIENTO: Industrial Madex SA.

- RAZÓN SOCIAL: Industrial Madeex SA.

- DIRECCIÓN DE LA PLANTA: Km. 272 panamericana sur.

- LOCALIDAD: San Javier

- CIUDAD: Linares

- FONO. 56-73-322060

- EMAIL: pvaras@madeex.cl

- PÁGINA WEB: www.madeex.cl

- GERENTE PLANTA: Claudio López.

- DIRECCIÓN GERENCIA: Km. .272, cruce La Palma, San Javier.

- ANTECEDENTES GENERALES.

| CLASIFICACIÓN DEL ASERRADERO: | Aserradero tradicional. |
| --- | --- |

- PRODUCCIÓN DE MADERA ASERRADA:

| PRODUCCIÓN | VOLUMEN | UNIDAD |
| --- | --- | --- |
| PRODUCCIÓN MENSUAL: | 35.000 | Pulgadas/mes |
| PRODUCCIÓN/TURNO: | 1.600 | Pulgadas/turno día |
| CAPACIDAD MAXIMA PRODUCCIÓN/TURNO: | 2.000 | Pulgadas/turno dia |

- TIEMPO DE TRABAJO.

| TIEMPO DE TRABAJO | UNIDAD |
| --- | --- |
| MESES TRABAJADOS/AÑO: | 12 |
| DIAS TRABAJADOS/MES: | 22 a 24 |
| N° TURNOS/DÍA: | 1 |
| N° HORAS/TURNOS: | 8 |

- ABASTECIMIENTO.

| CONSUMO DE TROZAS | VOLUMEN | UNIDAD |
| --- | --- | --- |
| TOTAL | 1.350 | Mt3 Ssc |

| DIAMETRO PROMEDIO DE LA TROZA | 20 – 30 cm de diámetro. |
| --- | --- |
| LARGO DE LA TROZA | 2,44 - 3,20 mt. de largo |

| RENDIMIENTO (%) MADERA ASERRADA/TROZA | 53 % |
| --- | --- |

- SUBPRODUCTOS.

| SUBPRODUCTO | VOLUMEN | UNIDAD | PRECIO DE VENTA |
| --- | --- | --- | --- |
| ASTILLA | 1.800 - 2000 | Mt3/mes |  |
| TAPA | 16.000 | Unidades/mes | $ 400 |

- RESIDUO DE MADERA

| TIPO DE RESIDUO | VOLUMEN/MES | UNIDAD | PRECIO DE VENTA | ALMACENA- MIENTO |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| LAMPAZO | Astillado |  |  |  |
| DESPUNTE | 40 | Mt.3 | Se regala | A piso |
| ASERRÍN | 500 - 600 | Mt.3 | $ 2.000/mt3 | Silo |
| CORTEZA | 150 - 200 | Mt.3 | $ 1.000/mt3 | Piso |
| VIRUTA | No |  |  |  |

ENCUESTA DE VOLUMENES Y LOCALIZACIÓN DE BIOMASA (PYMEMAD)

Proyecto InnovaChile CORFO 12BPC2-13494 desarrollado por Universidad Católica del Maule, denominado “Mejoramiento de la Competitividad de la Pequeña y Mediana Industria  Forestal    de la VII Región a través de la Valoración y Uso de la Biomasa Forestal Residual con Fines Enérgicos”

- IDENTIFICACIÓN DEL ESTABLECIMIENTO.

- NOMBRE DE ESTABLECIMIENTO: Manuel Muñoz Guajardo

- RAZÓN SOCIAL: Manuel Esteban Muñoz Guajardo

- DIRECCIÓN DE LA PLANTA: Km. 26 Camino a Constitución.

- LOCALIDAD: Constitución

- CIUDAD: Constitución

- FONO. 76084859

- EMAIL: mmuñozguajardo@gmail.com

- PÁGINA WEB:

- GERENTE PLANTA: Daniel Muñoz.

- DIRECCIÓN GERENCIA: Km. 26 Camino a San Javier.

- ANTECEDENTES GENERALES.

| CLASIFICACIÓN DEL ASERRADERO: | Aserradero tradicional, permanente con elaboración y remanufactura. |
| --- | --- |

- PRODUCCIÓN DE MADERA ASERRADA:

| PRODUCCIÓN | VOLUMEN | UNIDAD |
| --- | --- | --- |
| PRODUCCIÓN MENSUAL: | 160.000 | Pulgadas/mes |
| PRODUCCIÓN/TURNO: | 7.000 – 7.500 | Pulgadas/turno día |
| CAPACIDAD MAXIMA PRODUCCIÓN/TURNO: | 8.000 | Pulgadas/turno día |

- TIEMPO DE TRABAJO.

| TIEMPO DE TRABAJO | UNIDAD |
| --- | --- |
| MESES TRABAJADOS/AÑO: | 12 |
| DIAS TRABAJADOS/MES: | 22 |
| N° TURNOS/DÍA: | 1 |
| N° HORAS/TURNOS: | 8 |

- ABASTECIMIENTO.

| CONSUMO DE TROZAS | VOLUMEN | UNIDAD |
| --- | --- | --- |
| TOTAL | 5.500 – 6.000 | Mt3 Ssc |

| DIAMETRO PROMEDIO DE LA TROZA | 20 – 30 cm de diámetro. |
| --- | --- |
| LARGO DE LA TROZA | 3,20 mt. de largo |

| RENDIMIENTO (%) MADERA ASERRADA/TROZA | 57 % |
| --- | --- |

- SUBPRODUCTOS.

| SUBPRODUCTO | VOLUMEN | UNIDAD | PRECIO DE VENTA |
| --- | --- | --- | --- |
| ASTILLA | 5.000 | Mt3/mes | $ 6.500 Mt3 |
| TAPA |  |  |  |

- RESIDUO DE MADERA

| TIPO DE RESIDUO | VOLUMEN/MES | UNIDAD | PRECIO DE VENTA | ALMACENA- MIENTO |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| LAMPAZO | 1.200 | MR | $ 9000/MR | A piso |
| DESPUNTE | 200 | Mt.3 | Se regala | A piso |
| ASERRÍN | 1.800 | Mt.3 | $ 2.500/mt3 |  |
| CORTEZA | 1.000 | Mt.3 | $ 2.500/mt3 |  |
| VIRUTA | 800 | Mt.3 | $ 4.000/mt3 |  |

ENCUESTA DE VOLUMENES Y LOCALIZACIÓN DE BIOMASA (PYMEMAD)

Proyecto InnovaChile CORFO 12BPC2-13494 desarrollado por Universidad Católica del Maule, denominado “Mejoramiento de la Competitividad de la Pequeña y Mediana Industria  Forestal    de la VII Región a través de la Valoración y Uso de la Biomasa Forestal Residual con Fines Enérgicos”

- IDENTIFICACIÓN DEL ESTABLECIMIENTO.

- NOMBRE DE ESTABLECIMIENTO: Forestal Mallorca.

- RAZÓN SOCIAL: Forestal Mallorca Ltda.

- DIRECCIÓN DE LA PLANTA: Km. 14 Camino a San Javier Constitución.

- LOCALIDAD: Constitución

- CIUDAD: Constitución

- FONO. 93833889

- EMAIL: forestalmallorca@gmail.com

- PÁGINA WEB:

- GERENTE PLANTA: Claudio Colari.

- DIRECCIÓN GERENCIA: Km. 14 Camino a San Javier Constitución.

- ANTECEDENTES GENERALES.

| CLASIFICACIÓN DEL ASERRADERO: | Aserradero tradicional, permanente, remanufactura |
| --- | --- |

- PRODUCCIÓN DE MADERA ASERRADA:

| PRODUCCIÓN | VOLUMEN | UNIDAD |
| --- | --- | --- |
| PRODUCCIÓN MENSUAL: | 26.000 -26.500 | Pulgadas/mes |
| PRODUCCIÓN/TURNO: | 1.200 | Pulgadas/turno día |
| CAPACIDAD MAXIMA PRODUCCIÓN/TURNO: | 1.600 | Pulgadas/turno día |

- TIEMPO DE TRABAJO.

| TIEMPO DE TRABAJO | UNIDAD |
| --- | --- |
| MESES TRABAJADOS/AÑO: | 12 |
| DIAS TRABAJADOS/MES: | 22 |
| N° TURNOS/DÍA: | 1 |
| N° HORAS/TURNOS: | 8 |

- ABASTECIMIENTO.

| CONSUMO DE TROZAS | VOLUMEN | UNIDAD |
| --- | --- | --- |
| TOTAL | 500 | Mt3 Ssc |

| DIAMETRO PROMEDIO DE LA TROZA | 20 – 24 cm de diámetro. |
| --- | --- |
| LARGO DE LA TROZA | 3,20 mt. de largo |

| RENDIMIENTO (%) MADERA ASERRADA/TROZA | 50 % |
| --- | --- |

- SUBPRODUCTOS.

| SUBPRODUCTO | VOLUMEN | UNIDAD | PRECIO DE VENTA |
| --- | --- | --- | --- |
| ASTILLA | no |  |  |
| TAPA | 900 | Unidades/mes | $ 400 |

- RESIDUO DE MADERA

| TIPO DE RESIDUO | VOLUMEN/MES | UNIDAD | PRECIO DE VENTA | ALMACENA- MIENTO |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| LAMPAZO | 125 | MR | $ 8.500/MR | A piso |
| DESPUNTE | 40 | Mt.3 | Se regala | A piso |
| ASERRÍN | 320 | Mt.3 | $ 2.000/mt3 |  |
| CORTEZA | Junto con aserrín |  |  |  |
| VIRUTA | Junto con aserrín |  |  |  |

ENCUESTA DE VOLUMENES Y LOCALIZACIÓN DE BIOMASA (PYMEMAD)

Proyecto InnovaChile CORFO 12BPC2-13494 desarrollado por Universidad Católica del Maule, denominado “Mejoramiento de la Competitividad de la Pequeña y Mediana Industria  Forestal    de la VII Región a través de la Valoración y Uso de la Biomasa Forestal Residual con Fines Enérgicos”

- IDENTIFICACIÓN DEL ESTABLECIMIENTO.

- NOMBRE DE ESTABLECIMIENTO: Aserraderos del Maule

- RAZÓN SOCIAL: Sociedad comercial Valenzuela Cáceres Ltda.

- DIRECCIÓN DE LA PLANTA: Km. 15 Camino a San Javier Constitución.

- LOCALIDAD: Constitución

- CIUDAD: Constitución

- FONO. 95193081

- EMAIL: aserraderosdelmaule@hotmail.com

- PÁGINA WEB:

- GERENTE PLANTA: Edgardo Valenzuela

- DIRECCIÓN GERENCIA: Km. 12 Camino a San Javier Constitución.

- ANTECEDENTES GENERALES.

| CLASIFICACIÓN DEL ASERRADERO: | Aserradero tradicional, permanente con elaboracion |
| --- | --- |

- PRODUCCIÓN DE MADERA ASERRADA:

| PRODUCCIÓN | VOLUMEN | UNIDAD |
| --- | --- | --- |
| PRODUCCIÓN MENSUAL: | 80.000 | Pulgadas/mes |
| PRODUCCIÓN/TURNO: | 3.600 | Pulgadas/turno día |
| CAPACIDAD MAXIMA PRODUCCIÓN/TURNO: | 4.000 | Pulgadas/mes |

- TIEMPO DE TRABAJO.

| TIEMPO DE TRABAJO | UNIDAD |
| --- | --- |
| MESES TRABAJADOS/AÑO: | 12 |
| DIAS TRABAJADOS/MES: | 30 |
| N° TURNOS/DÍA: | 1 |
| N° HORAS/TURNOS: | 8 |

- ABASTECIMIENTO.

| CONSUMO DE TROZAS | VOLUMEN | UNIDAD |
| --- | --- | --- |
| TOTAL | 3000 -3500 | Mt3 Ssc |

| DIAMETRO PROMEDIO DE LA TROZA | 20 – 24 cm de diámetro. |
| --- | --- |
| LARGO DE LA TROZA | 2,44 - 3,20 mt. de largo |

| RENDIMIENTO (%) MADERA ASERRADA/TROZA | 50 % |
| --- | --- |

- SUBPRODUCTOS.

| SUBPRODUCTO | VOLUMEN | UNIDAD | PRECIO DE VENTA |
| --- | --- | --- | --- |
| ASTILLA | 1.500 | Mt3 | 11 dólares/ Mt3 |
| TAPA | 60.000 | Unidades/mes | $ 340 |

- RESIDUO DE MADERA

| TIPO DE RESIDUO | VOLUMEN/MES | UNIDAD | PRECIO DE VENTA | ALMACENA- MIENTO |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| LAMPAZO | 600 | MR | $ 9000/MR | A piso |
| DESPUNTE | 80 | Mt.3 | Se regala | A piso |
| ASERRÍN | 1200 | Mt.3 | $ 2.000/mt3 | A piso |
| CORTEZA | 400 | Mt.3 | $ 2.000/mt3 | A piso |
| VIRUTA |  |  |  |  |

ENCUESTA DE VOLUMENES Y LOCALIZACIÓN DE BIOMASA (PYMEMAD)

Proyecto InnovaChile CORFO 12BPC2-13494 desarrollado por Universidad Católica del Maule, denominado “Mejoramiento de la Competitividad de la Pequeña y Mediana Industria  Forestal    de la VII Región a través de la Valoración y Uso de la Biomasa Forestal Residual con Fines Enérgicos”

- IDENTIFICACIÓN DEL ESTABLECIMIENTO.

- NOMBRE DE ESTABLECIMIENTO: Forestal Ligna Ltda

- RAZÓN SOCIAL: Forestal Ligna Ltda.

- DIRECCIÓN DE LA PLANTA: Km. 265 ruta sur, Viña las Casas del Maule

- LOCALIDAD: Maule

- CIUDAD: Talca

- FONO.

- EMAIL: jvergara@forestalligna.cl

- PÁGINA WEB: www.forestalligna.cl

- GERENTE PLANTA: Javier Vergara

- DIRECCIÓN GERENCIA: Km. 265 ruta sur, Viña las Casas del Maule.

- ANTECEDENTES GENERALES.

| CLASIFICACIÓN DEL ASERRADERO: | Aserradero tradicional, permanente. |
| --- | --- |

- PRODUCCIÓN DE MADERA ASERRADA:

| PRODUCCIÓN | VOLUMEN | UNIDAD |
| --- | --- | --- |
| PRODUCCIÓN MENSUAL: | 80.000 | Pulgadas/mes |
| PRODUCCIÓN/TURNO: | 3.500 | Pulgadas/turno día |
| CAPACIDAD MAXIMA PRODUCCIÓN/TURNO: | 4.000 | Pulgadas/turno día |

- TIEMPO DE TRABAJO.

| TIEMPO DE TRABAJO | UNIDAD |
| --- | --- |
| MESES TRABAJADOS/AÑO: | 12 |
| DIAS TRABAJADOS/MES: | 22 |
| N° TURNOS/DÍA: | 1 |
| N° HORAS/TURNOS: | 9 |

- ABASTECIMIENTO.

| CONSUMO DE TROZAS | VOLUMEN | UNIDAD |
| --- | --- | --- |
| TOTAL | 2.700 | Mt3 Ssc |

| DIAMETRO PROMEDIO DE LA TROZA | 20 – 24 cm de diámetro. |
| --- | --- |
| LARGO DE LA TROZA | 3,20 mt. de largo |

| RENDIMIENTO (%) MADERA ASERRADA/TROZA | 55 % |
| --- | --- |

- SUBPRODUCTOS.

| SUBPRODUCTO | VOLUMEN | UNIDAD | PRECIO DE VENTA |
| --- | --- | --- | --- |
| ASTILLA | no |  |  |
| TAPA | 30.000 | Unidades/mes | $ 400 |

- RESIDUO DE MADERA

| TIPO DE RESIDUO | VOLUMEN/MES | UNIDAD | PRECIO DE VENTA | ALMACENA- MIENTO |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| LAMPAZO | 550 | MR | $ 7000/MR | A piso |
| DESPUNTE | 40 | Mt.3 | Se regala | A piso |
| ASERRÍN | 1200 | Mt.3 | $ 735/mt3 |  |
| CORTEZA | Junto con aserrín |  |  |  |
| VIRUTA |  |  |  |  |

ENCUESTA DE VOLUMENES Y LOCALIZACIÓN DE BIOMASA (PYMEMAD)

Proyecto InnovaChile CORFO 12BPC2-13494 desarrollado por Universidad Católica del Maule, denominado “Mejoramiento de la Competitividad de la Pequeña y Mediana Industria  Forestal    de la VII Región a través de la Valoración y Uso de la Biomasa Forestal Residual con Fines Enérgicos”

- IDENTIFICACIÓN DEL ESTABLECIMIENTO.

- NOMBRE DE ESTABLECIMIENTO: Arnoldo Opazo CIA. Ltda.

- RAZÓN SOCIAL: Arnoldo Opazo CIA. Ltda.

- DIRECCIÓN DE LA PLANTA: Km. 8 Camino a San Javier Constitución.

- LOCALIDAD: Constitución

- CIUDAD: Constitución

- FONO. 96227451

- EMAIL: maderas@arnoldoopazo.cl

- PÁGINA WEB: www.arnoldoopazo.cl

- GERENTE PLANTA: Arnoldo Opazo Cáceres

- DIRECCIÓN GERENCIA: Km. 8 Camino a San Javier Constitución.

- ANTECEDENTES GENERALES.

| CLASIFICACIÓN DEL ASERRADERO: | Aserradero tradicional, permanente con elaboración |
| --- | --- |

- PRODUCCIÓN DE MADERA ASERRADA:

| PRODUCCIÓN | VOLUMEN | UNIDAD |
| --- | --- | --- |
| PRODUCCIÓN MENSUAL: | 56.000 | Pulgadas/mes |
| PRODUCCIÓN/TURNO: | 2.500 | Pulgadas/turno día |
| CAPACIDAD MAXIMA PRODUCCIÓN/TURNO: | 3600 | Pulgadas/turno día |

- TIEMPO DE TRABAJO.

| TIEMPO DE TRABAJO | UNIDAD |
| --- | --- |
| MESES TRABAJADOS/AÑO: | 12 |
| DIAS TRABAJADOS/MES: | 22 |
| N° TURNOS/DÍA: | 1 |
| N° HORAS/TURNOS: | 8 |

- ABASTECIMIENTO.

| CONSUMO DE TROZAS | VOLUMEN | UNIDAD |
| --- | --- | --- |
| TOTAL | 2.500 | Mt3 Ssc |

| DIAMETRO PROMEDIO DE LA TROZA | 20 – 30 cm de diámetro. |
| --- | --- |
| LARGO DE LA TROZA | 3,20 mt. de largo |

| RENDIMIENTO (%) MADERA ASERRADA/TROZA | 52 % |
| --- | --- |

- SUBPRODUCTOS.

| SUBPRODUCTO | VOLUMEN | UNIDAD | PRECIO DE VENTA |
| --- | --- | --- | --- |
| ASTILLA | no |  |  |
| TAPA | 35.000 | Unidades/mes | $ 400 |

- RESIDUO DE MADERA

| TIPO DE RESIDUO | VOLUMEN/MES | UNIDAD | PRECIO DE VENTA | ALMACENA- MIENTO |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| LAMPAZO | 800 | MR | $ 9000/MR | A piso |
| DESPUNTE | 200 | Mt.3 | Se regala | A piso |
| ASERRÍN | 300 | Mt.3 | $ 2.000/mt3 | A piso |
| CORTEZA | 300 | Mt.3 | $ 2.000/mt3 | A piso |
| VIRUTA | 60 | Mt.3 | $ 2.000/mt3 |  |

ENCUESTA DE VOLUMENES Y LOCALIZACIÓN DE BIOMASA (PYMEMAD)

Proyecto InnovaChile CORFO 12BPC2-13494 desarrollado por Universidad Católica del Maule, denominado “Mejoramiento de la Competitividad de la Pequeña y Mediana Industria  Forestal    de la VII Región a través de la Valoración y Uso de la Biomasa Forestal Residual con Fines Enérgicos”

- IDENTIFICACIÓN DEL ESTABLECIMIENTO.

- NOMBRE DE ESTABLECIMIENTO: Maderas Luna Solar

- RAZÓN SOCIAL: Maderera Luna SPA.

- DIRECCIÓN DE LA PLANTA: Villa Alegre Chocoa Hijuela 1 Lote 1.

- LOCALIDAD: Villa Alegre

- PROVINCIA: Talca

- FONO. 98837567

- EMAIL: salustianoluna@hotmail.com

- PÁGINA WEB:

- GERENTE PLANTA: Salustiano Luna Solar

- DIRECCIÓN GERENCIA: Villa Alegre Chocoa Hijuela 1 Lote 1..

- ANTECEDENTES GENERALES.

| CLASIFICACIÓN DEL ASERRADERO: | Aserradero tradicional, permanente. |
| --- | --- |

- PRODUCCIÓN DE MADERA ASERRADA:

| PRODUCCIÓN | VOLUMEN | UNIDAD |
| --- | --- | --- |
| PRODUCCIÓN MENSUAL: | 35.000 | Pulgadas/mes |
| PRODUCCIÓN/TURNO: | 1.800 | Pulgadas/turno día |
| CAPACIDAD MAXIMA PRODUCCIÓN/TURNO: | 3000 | Pulgadas/turno día |

- TIEMPO DE TRABAJO.

| TIEMPO DE TRABAJO | UNIDAD |
| --- | --- |
| MESES TRABAJADOS/AÑO: | 12 |
| DIAS TRABAJADOS/MES: | 30 |
| N° TURNOS/DÍA: | 1 |
| N° HORAS/TURNOS: | 8 |

- ABASTECIMIENTO.

| CONSUMO DE TROZAS | VOLUMEN | UNIDAD |
| --- | --- | --- |
| TOTAL | 600 | Mt3 Ssc |

| DIAMETRO PROMEDIO DE LA TROZA | 20 – 24 cm de diámetro. |
| --- | --- |
| LARGO DE LA TROZA | 2,44 mt. de largo |

| RENDIMIENTO (%) MADERA ASERRADA/TROZA | 45 % |
| --- | --- |

- SUBPRODUCTOS.

| SUBPRODUCTO | VOLUMEN | UNIDAD | PRECIO DE VENTA |
| --- | --- | --- | --- |
| ASTILLA | 2.000 | Mt.3 |  |
| TAPA | 18.000 | Unidades/mes | $ 400 |

- RESIDUO DE MADERA

| TIPO DE RESIDUO | VOLUMEN/MES | UNIDAD | PRECIO DE VENTA | ALMACENA- MIENTO |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| LAMPAZO | 350 | MR | $ 9000/MR | A piso |
| DESPUNTE | 40 | Mt.3 | Se regala | A piso |
| ASERRÍN | 640 | Mt.3 | $ 1.500/mt3 | A piso |
| CORTEZA | Junto con aserrín |  |  |  |
| VIRUTA | Junto con aserrín |  |  |  |

ENCUESTA DE VOLUMENES Y LOCALIZACIÓN DE BIOMASA (PYMEMAD)

Proyecto InnovaChile CORFO 12BPC2-13494 desarrollado por Universidad Católica del Maule, denominado “Mejoramiento de la Competitividad de la Pequeña y Mediana Industria  Forestal    de la VII Región a través de la Valoración y Uso de la Biomasa Forestal Residual con Fines Enérgicos”

- IDENTIFICACIÓN DEL ESTABLECIMIENTO.

- NOMBRE DE ESTABLECIMIENTO: Industrial Maderera Bodema Ltda

- RAZÓN SOCIAL: Industrial Maderera Bodema Ltda

- DIRECCIÓN DE LA PLANTA: Km. 254 longitudinal sur, Talca

- LOCALIDAD: Talca

- PROVINCIA: Talca

- FONO: 071- 2243272

- EMAIL: roddelsol@yahoo.es

- PÁGINA WEB:

- GERENTE PLANTA: Rodrigo Del Solar

- DIRECCIÓN GERENCIA: Km. 254 longitudinal sur, Talca.

- ANTECEDENTES GENERALES.

| CLASIFICACIÓN DEL ASERRADERO: | Remanufactura |
| --- | --- |

- PRODUCCIÓN DE MADERA ASERRADA:

| PRODUCCIÓN | VOLUMEN | UNIDAD |
| --- | --- | --- |
| PRODUCCIÓN MENSUAL: | Solo basas |  |
| PRODUCCIÓN/TURNO: |  |  |
| CAPACIDAD MAXIMA PRODUCCIÓN/TURNO: |  |  |

- TIEMPO DE TRABAJO.

| TIEMPO DE TRABAJO | UNIDAD |
| --- | --- |
| MESES TRABAJADOS/AÑO: | 12 |
| DIAS TRABAJADOS/MES: | 22 |
| N° TURNOS/DÍA: | 1 |
| N° HORAS/TURNOS: | 8 |

- ABASTECIMIENTO.

| CONSUMO DE TROZAS | VOLUMEN | UNIDAD |
| --- | --- | --- |
| TOTAL | Solo Basas | Mt3 Ssc |

| DIAMETRO PROMEDIO DE LA TROZA |  |
| --- | --- |
| LARGO DE LA TROZA |  |

| RENDIMIENTO (%) MADERA ASERRADA/TROZA |  |
| --- | --- |

- SUBPRODUCTOS.

| SUBPRODUCTO | VOLUMEN | UNIDAD | PRECIO DE VENTA |
| --- | --- | --- | --- |
| ASTILLA | no |  |  |
| TAPA | no |  |  |

- RESIDUO DE MADERA

| TIPO DE RESIDUO | VOLUMEN/MES | UNIDAD | PRECIO DE VENTA | ALMACENA- MIENTO |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| LAMPAZO | No |  |  |  |
| DESPUNTE | No |  |  |  |
| ASERRÍN | No |  |  |  |
| CORTEZA | No |  |  |  |
| VIRUTA | 1.000 | Mt.3 | $ 3.000/mt3 |  |

ENCUESTA DE VOLUMENES Y LOCALIZACIÓN DE BIOMASA (PYMEMAD)

Proyecto InnovaChile CORFO 12BPC2-13494 desarrollado por Universidad Católica del Maule, denominado “Mejoramiento de la Competitividad de la Pequeña y Mediana Industria  Forestal    de la VII Región a través de la Valoración y Uso de la Biomasa Forestal Residual con Fines Enérgicos”

- IDENTIFICACIÓN DEL ESTABLECIMIENTO.

- NOMBRE DE ESTABLECIMIENTO: Forestal Los Treguiles Ltda.

- RAZÓN SOCIAL: Forestal Los Treguiles Ltda.

- DIRECCIÓN DE LA PLANTA: Km. 245 Aldea Campesina, longitudinal sur.

- LOCALIDAD: Panguilemo

- CIUDAD: Talca

- FONO. 77576829

- EMAIL: lostreguiles@vtr.net

- PÁGINA WEB:

- GERENTE PLANTA: Mauricio Duarte

- DIRECCIÓN GERENCIA: Km. 245 Aldea Campesina, longitudinal sur.

- ANTECEDENTES GENERALES.

| CLASIFICACIÓN DEL ASERRADERO: | Aserradero tradicional, permanente con elaboración |
| --- | --- |

- PRODUCCIÓN DE MADERA ASERRADA:

| PRODUCCIÓN | VOLUMEN | UNIDAD |
| --- | --- | --- |
| PRODUCCIÓN MENSUAL: | 60.000 | Pulgadas/mes |
| PRODUCCIÓN/TURNO: | 2.000 | Pulgadas/turno día |
| CAPACIDAD MAXIMA PRODUCCIÓN/TURNO: | 2.500 | Pulgadas/turno día |

- TIEMPO DE TRABAJO.

| TIEMPO DE TRABAJO | UNIDAD |
| --- | --- |
| MESES TRABAJADOS/AÑO: | 12 |
| DIAS TRABAJADOS/MES: | 30 |
| N° TURNOS/DÍA: | 1 |
| N° HORAS/TURNOS: | 8 |

- ABASTECIMIENTO.

| CONSUMO DE TROZAS | VOLUMEN | UNIDAD |
| --- | --- | --- |
| TOTAL | 1.000 | Mt3 Ssc |

| DIAMETRO PROMEDIO DE LA TROZA | 20 – 24 cm de diámetro. |
| --- | --- |
| LARGO DE LA TROZA | 2,44 - 3,20 mt. de largo |

| RENDIMIENTO (%) MADERA ASERRADA/TROZA | 60 % |
| --- | --- |

- SUBPRODUCTOS.

| SUBPRODUCTO | VOLUMEN | UNIDAD | PRECIO DE VENTA |
| --- | --- | --- | --- |
| ASTILLA | no |  |  |
| TAPA | no |  |  |

- RESIDUO DE MADERA

| TIPO DE RESIDUO | VOLUMEN/MES | UNIDAD | PRECIO DE VENTA | ALMACENA- MIENTO |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| LAMPAZO |  |  |  |  |
| DESPUNTE |  |  |  |  |
| ASERRÍN | 1600 | Mt.3 | $ 2.000/mt3 |  |
| CORTEZA | 800 | Mt.3 | $ 2.000/mt3 |  |
| VIRUTA | 8000 | Mt.3 | $ 2.000/mt3 |  |

ENCUESTA DE VOLUMENES Y LOCALIZACIÓN DE BIOMASA (PYMEMAD)

Proyecto InnovaChile CORFO 12BPC2-13494 desarrollado por Universidad Católica del Maule, denominado “Mejoramiento de la Competitividad de la Pequeña y Mediana Industria  Forestal    de la VII Región a través de la Valoración y Uso de la Biomasa Forestal Residual con Fines Enérgicos”

- IDENTIFICACIÓN DEL ESTABLECIMIENTO.

- NOMBRE DE ESTABLECIMIENTO: Sociedad Maderera Contreras y Valdes Ltda.

- RAZÓN SOCIAL: Sociedad Maderera Contreras y Valdes Ltda.

- DIRECCIÓN DE LA PLANTA: Km. 7.5 Camino a San Javier Constitución.

- LOCALIDAD: Constitución

- CIUDAD: Constitución

- FONO. 92266403

- EMAIL: carolan77@hotmail.com

- PÁGINA WEB:

- GERENTE PLANTA: Carola Valdes.

- DIRECCIÓN GERENCIA: Km. 7.5 Camino a San Javier Constitución.

- ANTECEDENTES GENERALES.

| CLASIFICACIÓN DEL ASERRADERO: | Aserradero tradicional, permanente con elaboración. |
| --- | --- |

- PRODUCCIÓN DE MADERA ASERRADA:

| PRODUCCIÓN | VOLUMEN | UNIDAD |
| --- | --- | --- |
| PRODUCCIÓN MENSUAL: | 30.000 | Pulgadas/mes |
| PRODUCCIÓN/TURNO: | 1.400 | Pulgadas/turno día |
| CAPACIDAD MAXIMA PRODUCCIÓN/TURNO: | 2.000 | Pulgadas/turno día |

- TIEMPO DE TRABAJO.

| TIEMPO DE TRABAJO | UNIDAD |
| --- | --- |
| MESES TRABAJADOS/AÑO: | 12 |
| DIAS TRABAJADOS/MES: | 22 |
| N° TURNOS/DÍA: | 1 |
| N° HORAS/TURNOS: | 8 |

- ABASTECIMIENTO.

| CONSUMO DE TROZAS | VOLUMEN | UNIDAD |
| --- | --- | --- |
| TOTAL | 1.000 | Mt3 Ssc |

| DIAMETRO PROMEDIO DE LA TROZA | 20 – 30 cm de diámetro. |
| --- | --- |
| LARGO DE LA TROZA | 2,44 - 3,20 mt. de largo |

| RENDIMIENTO (%) MADERA ASERRADA/TROZA | 62 % |
| --- | --- |

- SUBPRODUCTOS.

| SUBPRODUCTO | VOLUMEN | UNIDAD | PRECIO DE VENTA |
| --- | --- | --- | --- |
| ASTILLA | 1.000 | Mt.3 | 11 dólares/ Mt.3 |
| TAPA | 14.000 | Unidades/mes | $ 400 |

- RESIDUO DE MADERA

| TIPO DE RESIDUO | VOLUMEN/MES | UNIDAD | PRECIO DE VENTA | ALMACENA- MIENTO |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| LAMPAZO | No |  |  |  |
| DESPUNTE | 20 | Mt.3 | Se regala | A piso |
| ASERRÍN | 1.000 | Mt.3 | $ 2.400/mt3 | A piso |
| CORTEZA | Junto con aserrín |  |  |  |
| VIRUTA | Junto con aserrín |  |  |  |

ENCUESTA DE VOLUMENES Y LOCALIZACIÓN DE BIOMASA (PYMEMAD)

Proyecto InnovaChile CORFO 12BPC2-13494 desarrollado por Universidad Católica del Maule, denominado “Mejoramiento de la Competitividad de la Pequeña y Mediana Industria  Forestal    de la VII Región a través de la Valoración y Uso de la Biomasa Forestal Residual con Fines Enérgicos”

- IDENTIFICACIÓN DEL ESTABLECIMIENTO.

- NOMBRE DE ESTABLECIMIENTO: Sociedad Maderera Dunas Ltda.

- RAZÓN SOCIAL: Sociedad Maderera Dunas Ltda.

- DIRECCIÓN DE LA PLANTA: Km. 11.5 Camino a San Javier Constitución.

- LOCALIDAD: Constitución

- CIUDAD: Constitución

- FONO.

- EMAIL: forbruna@hotmail.com

- PÁGINA WEB:

- GERENTE PLANTA: José Gómez Bruna

- DIRECCIÓN GERENCIA: Km. 11.5 Camino a San Javier Constitución

- ANTECEDENTES GENERALES.

| CLASIFICACIÓN DEL ASERRADERO: | Aserradero tradicional, permanente. |
| --- | --- |

- PRODUCCIÓN DE MADERA ASERRADA:

| PRODUCCIÓN | VOLUMEN | UNIDAD |
| --- | --- | --- |
| PRODUCCIÓN MENSUAL: | 65.000 | Pulgadas/mes |
| PRODUCCIÓN/TURNO: | 3.000 | Pulgadas/turno día |
| CAPACIDAD MAXIMA PRODUCCIÓN/TURNO: | 4.000 | Pulgadas/turno día |

- TIEMPO DE TRABAJO.

| TIEMPO DE TRABAJO | UNIDAD |
| --- | --- |
| MESES TRABAJADOS/AÑO: | 12 |
| DIAS TRABAJADOS/MES: | 22 |
| N° TURNOS/DÍA: | 1 |
| N° HORAS/TURNOS: | 9 |

- ABASTECIMIENTO.

| CONSUMO DE TROZAS | VOLUMEN | UNIDAD |
| --- | --- | --- |
| TOTAL | 3.000 | Mt3 Ssc |

| DIAMETRO PROMEDIO DE LA TROZA | 20 – 30 cm de diámetro. |
| --- | --- |
| LARGO DE LA TROZA | 3,20 mt. de largo |

| RENDIMIENTO (%) MADERA ASERRADA/TROZA | 54 % |
| --- | --- |

- SUBPRODUCTOS.

| SUBPRODUCTO | VOLUMEN | UNIDAD | PRECIO DE VENTA |
| --- | --- | --- | --- |
| ASTILLA | 3.500 | Mt.3 | 12.5 dólares |
| TAPA | 28.000 | Unidades/mes | $ 400 |

- RESIDUO DE MADERA

| TIPO DE RESIDUO | VOLUMEN/MES | UNIDAD | PRECIO DE VENTA | ALMACENA- MIENTO |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| LAMPAZO | 2.000 | MR | $ 9000/MR | A piso |
| DESPUNTE | 200 | Mt.3 | Se regala | A piso |
| ASERRÍN | 1000 | Mt.3 | $ 1.200/mt3 |  |
| CORTEZA | 800 | Mt.3 | $ 1.200/mt3 |  |
| VIRUTA | No |  |  |  |

ENCUESTA DE VOLUMENES Y LOCALIZACIÓN DE BIOMASA (PYMEMAD)

Proyecto InnovaChile CORFO 12BPC2-13494 desarrollado por Universidad Católica del Maule, denominado “Mejoramiento de la Competitividad de la Pequeña y Mediana Industria  Forestal    de la VII Región a través de la Valoración y Uso de la Biomasa Forestal Residual con Fines Enérgicos”

- IDENTIFICACIÓN DEL ESTABLECIMIENTO.

- NOMBRE DE ESTABLECIMIENTO: Fidel Carrasco Quijada.

- RAZÓN SOCIAL: Fidel Carrasco Quijada Ltda.

- DIRECCIÓN DE LA PLANTA: San Ramón Parcela 90-91

- LOCALIDAD: Constitución

- PROVINCIA: Talca

- FONO. 98854909

- EMAIL: maderasfcarrasco@hotmail.com

- PÁGINA WEB:

- GERENTE PLANTA:  Fidel Carrasco Quijada.

- DIRECCIÓN GERENCIA: San Ramón Parcela 90-91

- ANTECEDENTES GENERALES.

| CLASIFICACIÓN DEL ASERRADERO: | Aserradero tradicional, permanente. |
| --- | --- |

- PRODUCCIÓN DE MADERA ASERRADA:

| PRODUCCIÓN | VOLUMEN | UNIDAD |
| --- | --- | --- |
| PRODUCCIÓN MENSUAL: | 35.000 | Pulgadas/mes |
| PRODUCCIÓN/TURNO: | 1600 - 2000 | Pulgadas/turno día |
| CAPACIDAD MAXIMA PRODUCCIÓN/TURNO: | 2.000 | Pulgadas/turno día |

- TIEMPO DE TRABAJO.

| TIEMPO DE TRABAJO | UNIDAD |
| --- | --- |
| MESES TRABAJADOS/AÑO: | 12 |
| DIAS TRABAJADOS/MES: | 22 |
| N° TURNOS/DÍA: | 1 |
| N° HORAS/TURNOS: | 9 |

- ABASTECIMIENTO.

| CONSUMO DE TROZAS | VOLUMEN | UNIDAD |
| --- | --- | --- |
| TOTAL | 1.500 | Mt3 Ssc |

| DIAMETRO PROMEDIO DE LA TROZA | 20 – 30 cm de diámetro. |
| --- | --- |
| LARGO DE LA TROZA | 3,20 mt. de largo |

| RENDIMIENTO (%) MADERA ASERRADA/TROZA | 54 % |
| --- | --- |

- SUBPRODUCTOS.

| SUBPRODUCTO | VOLUMEN | UNIDAD | PRECIO DE VENTA |
| --- | --- | --- | --- |
| ASTILLA | no |  |  |
| TAPA | 15.000 | Unidades/mes | $ 380+IVA |

- RESIDUO DE MADERA

| TIPO DE RESIDUO | VOLUMEN/MES | UNIDAD | PRECIO DE VENTA | ALMACENA- MIENTO |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| LAMPAZO | 250 | MR | $ 10000/MR | A piso |
| DESPUNTE | 20 | Mt.3 | Se regala | A piso |
| ASERRÍN | 450 | Mt.3 | $ 1.600/mt3 | A piso |
| CORTEZA | Junto con aserrín |  |  |  |
| VIRUTA | No |  |  |  |

ENCUESTA DE VOLUMENES Y LOCALIZACIÓN DE BIOMASA (PYMEMAD)

Proyecto InnovaChile CORFO 12BPC2-13494 desarrollado por Universidad Católica del Maule, denominado “Mejoramiento de la Competitividad de la Pequeña y Mediana Industria  Forestal    de la VII Región a través de la Valoración y Uso de la Biomasa Forestal Residual con Fines Enérgicos”

- IDENTIFICACIÓN DEL ESTABLECIMIENTO.

- NOMBRE DE ESTABLECIMIENTO: Maderera Gabriel Núñez E.I.R.L

- RAZÓN SOCIAL: Maderera Gabriel Núñez E.I.R.L

- DIRECCIÓN DE LA PLANTA: Km. 12 Camino a San Javier Constitución.

- LOCALIDAD: Constitución

- CIUDAD: Constitución

- FONO. 94446100

- EMAIL: gnbarrera@hotmail.com

- PÁGINA WEB:

- GERENTE PLANTA: Gabriel Nuñez

- DIRECCIÓN GERENCIA: Km. 12 Camino a San Javier Constitución.

- ANTECEDENTES GENERALES.

| CLASIFICACIÓN DEL ASERRADERO: | Aserradero tradicional, permanente. |
| --- | --- |

- PRODUCCIÓN DE MADERA ASERRADA:

| PRODUCCIÓN | VOLUMEN | UNIDAD |
| --- | --- | --- |
| PRODUCCIÓN MENSUAL: | 50.000 | Pulgadas/mes |
| PRODUCCIÓN/TURNO: | 2.500 | Pulgadas/turno día |
| CAPACIDAD MAXIMA PRODUCCIÓN/TURNO: | 3.000 | Pulgadas/turno día |

- TIEMPO DE TRABAJO.

| TIEMPO DE TRABAJO | UNIDAD |
| --- | --- |
| MESES TRABAJADOS/AÑO: | 12 |
| DIAS TRABAJADOS/MES: | 22 |
| N° TURNOS/DÍA: | 1 |
| N° HORAS/TURNOS: | 8 |

- ABASTECIMIENTO.

| CONSUMO DE TROZAS | VOLUMEN | UNIDAD |
| --- | --- | --- |
| TOTAL | 2.000 | Mt3 Ssc |

| DIAMETRO PROMEDIO DE LA TROZA | 20 – 30 cm de diámetro. |
| --- | --- |
| LARGO DE LA TROZA | 3,20 mt. de largo |

| RENDIMIENTO (%) MADERA ASERRADA/TROZA | 50 % |
| --- | --- |

- SUBPRODUCTOS.

| SUBPRODUCTO | VOLUMEN | UNIDAD | PRECIO DE VENTA |
| --- | --- | --- | --- |
| ASTILLA | no |  |  |
| TAPA | 28000 | Unidades/mes | $ 400 |

- RESIDUO DE MADERA

| TIPO DE RESIDUO | VOLUMEN/MES | UNIDAD | PRECIO DE VENTA | ALMACENA- MIENTO |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| LAMPAZO | 500 | MR | $ 9000/MR | A piso |
| DESPUNTE | 40 | Mt.3 | Se regala | A piso |
| ASERRÍN | 1000 | Mt.3 | $ 1.800/mt3 |  |
| CORTEZA | Junto con aserrín |  |  |  |
| VIRUTA | No |  |  |  |

ENCUESTA DE VOLUMENES Y LOCALIZACIÓN DE BIOMASA (PYMEMAD)

Proyecto InnovaChile CORFO 12BPC2-13494 desarrollado por Universidad Católica del Maule, denominado “Mejoramiento de la Competitividad de la Pequeña y Mediana Industria  Forestal    de la VII Región a través de la Valoración y Uso de la Biomasa Forestal Residual con Fines Enérgicos”

- IDENTIFICACIÓN DEL ESTABLECIMIENTO.

- NOMBRE DE ESTABLECIMIENTO: Aserraderos Núñez

- RAZÓN SOCIAL: Aserraderos Núñez  Ltda.

- DIRECCIÓN DE LA PLANTA: Km. 9.5 los Treguiles Camino a San Javier Constitución.

- LOCALIDAD: Constitución

- CIUDAD: Constitución

- FONO. 92995647

- EMAIL: nuñeztransportes@hotmail.com

- PÁGINA WEB:

- GERENTE PLANTA: Indalicio Nuñez.

- DIRECCIÓN GERENCIA: Km. 9.5 los Treguiles Camino a San Javier Constitución.

- ANTECEDENTES GENERALES.

| CLASIFICACIÓN DEL ASERRADERO: | Aserradero tradicional, permanente. |
| --- | --- |

- PRODUCCIÓN DE MADERA ASERRADA:

| PRODUCCIÓN | VOLUMEN | UNIDAD |
| --- | --- | --- |
| PRODUCCIÓN MENSUAL: | 40.000 | Pulgadas/mes |
| PRODUCCIÓN/TURNO: | 2.000 | Pulgadas/turno día |
| CAPACIDAD MAXIMA PRODUCCIÓN/TURNO: | 2.500 | Pulgadas/turno día |

- TIEMPO DE TRABAJO.

| TIEMPO DE TRABAJO | UNIDAD |
| --- | --- |
| MESES TRABAJADOS/AÑO: | 12 |
| DIAS TRABAJADOS/MES: | 20 |
| N° TURNOS/DÍA: | 1 |
| N° HORAS/TURNOS: | 9 |

- ABASTECIMIENTO.

| CONSUMO DE TROZAS | VOLUMEN | UNIDAD |
| --- | --- | --- |
| TOTAL | 1.500 | Mt3 Ssc |

| DIAMETRO PROMEDIO DE LA TROZA | 20 – 30 cm de diámetro. |
| --- | --- |
| LARGO DE LA TROZA | 3,20 mt. de largo |

| RENDIMIENTO (%) MADERA ASERRADA/TROZA | 57 % |
| --- | --- |

- SUBPRODUCTOS.

| SUBPRODUCTO | VOLUMEN | UNIDAD | PRECIO DE VENTA |
| --- | --- | --- | --- |
| ASTILLA | no |  |  |
| TAPA | 26.000 | Unidades/mes | $ 400 |

- RESIDUO DE MADERA

| TIPO DE RESIDUO | VOLUMEN/MES | UNIDAD | PRECIO DE VENTA | ALMACENA- MIENTO |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| LAMPAZO | 500 | MR | $ 9000/MR | A piso |
| DESPUNTE | 100 | Mt.3 | $ 1.800/mt3 | A piso |
| ASERRÍN | 500 | Mt.3 | $ 2.500/mt3 | A piso |
| CORTEZA | Junto con aserrín |  |  |  |
| VIRUTA | 500 | Mt.3 | $ 2.500/mt3 | En silo |

ENCUESTA DE VOLUMENES Y LOCALIZACIÓN DE BIOMASA (PYMEMAD)

Proyecto InnovaChile CORFO 12BPC2-13494 desarrollado por Universidad Católica del Maule, denominado “Mejoramiento de la Competitividad de la Pequeña y Mediana Industria  Forestal    de la VII Región a través de la Valoración y Uso de la Biomasa Forestal Residual con Fines Enérgicos”

- IDENTIFICACIÓN DEL ESTABLECIMIENTO.

- NOMBRE DE ESTABLECIMIENTO: Hernán Valdes Chamorro.

- RAZÓN SOCIAL: Hernán Valdes Chamorro.

- DIRECCIÓN DE LA PLANTA: Camino a Rari S/N, Empedrado

- LOCALIDAD: Constitución

- PROVINCIA: Talca

- FONO. 98859856

- EMAIL: maderasempedrado@hotmail.com

- PÁGINA WEB:

- GERENTE PLANTA: Hernán Valdes Chamorro.

- DIRECCIÓN GERENCIA: Camino a Rari S/N, Empedrado

- ANTECEDENTES GENERALES.

| CLASIFICACIÓN DEL ASERRADERO: | Aserradero tradicional, permanente. |
| --- | --- |

- PRODUCCIÓN DE MADERA ASERRADA:

| PRODUCCIÓN | VOLUMEN | UNIDAD |
| --- | --- | --- |
| PRODUCCIÓN MENSUAL: | 60.000 | Pulgadas/mes |
| PRODUCCIÓN/TURNO: | 3000 | Pulgadas/turno día |
| CAPACIDAD MAXIMA PRODUCCIÓN/TURNO: | 3.500 | Pulgadas/turno día |

- TIEMPO DE TRABAJO.

| TIEMPO DE TRABAJO | UNIDAD |
| --- | --- |
| MESES TRABAJADOS/AÑO: | 12 |
| DIAS TRABAJADOS/MES: | 22 |
| N° TURNOS/DÍA: | 1 |
| N° HORAS/TURNOS: | 8 |

- ABASTECIMIENTO.

| CONSUMO DE TROZAS | VOLUMEN | UNIDAD |
| --- | --- | --- |
| TOTAL | 2.000 – 2.200 | Mt3 Ssc |

| DIAMETRO PROMEDIO DE LA TROZA | 20 – 30 cm de diámetro. |
| --- | --- |
| LARGO DE LA TROZA | 3,20 mt. de largo |

| RENDIMIENTO (%) MADERA ASERRADA/TROZA | 50 % |
| --- | --- |

- SUBPRODUCTOS.

| SUBPRODUCTO | VOLUMEN | UNIDAD | PRECIO DE VENTA |
| --- | --- | --- | --- |
| ASTILLA | 520 | Mt.3 | 11 dólares |
| TAPA | 32.000 | Unidades/mes | $ 400 |

- RESIDUO DE MADERA

| TIPO DE RESIDUO | VOLUMEN/MES | UNIDAD | PRECIO DE VENTA | ALMACENA- MIENTO |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| LAMPAZO |  |  |  |  |
| DESPUNTE | 60 | Mt.3 | Se regala | A piso |
| ASERRÍN | 500 | Mt.3 | $ 3.000/mt3 |  |
| CORTEZA | 400 | Mt.3 | $ 3.000/mt3 |  |
| VIRUTA | No |  |  |  |

ENCUESTA DE VOLUMENES Y LOCALIZACIÓN DE BIOMASA (PYMEMAD)

Proyecto InnovaChile CORFO 12BPC2-13494 desarrollado por Universidad Católica del Maule, denominado “Mejoramiento de la Competitividad de la Pequeña y Mediana Industria  Forestal    de la VII Región a través de la Valoración y Uso de la Biomasa Forestal Residual con Fines Enérgicos”

- IDENTIFICACIÓN DEL ESTABLECIMIENTO.

- NOMBRE DE ESTABLECIMIENTO: Rolando Villegas Cancino.

- RAZÓN SOCIAL: Aserradero Rolando Villegas.

- DIRECCIÓN DE LA PLANTA: Km. 12 Camino a San Javier Constitución.

- LOCALIDAD: Constitución

- PROVINCIA: Talca.

- FONO. 94196593

- EMAIL:

- PÁGINA WEB:

- GERENTE PLANTA: Roberto Ibarra.

- DIRECCIÓN GERENCIA: Km. 12 Camino a San Javier Constitución.

- ANTECEDENTES GENERALES.

| CLASIFICACIÓN DEL ASERRADERO: | Aserradero tradicional, permanente. |
| --- | --- |

- PRODUCCIÓN DE MADERA ASERRADA:

| PRODUCCIÓN | VOLUMEN | UNIDAD |
| --- | --- | --- |
| PRODUCCIÓN MENSUAL: | 50.000 | Pulgadas/mes |
| PRODUCCIÓN/TURNO: | 2.300 | Pulgadas/turno día |
| CAPACIDAD MAXIMA PRODUCCIÓN/TURNO: | 2.800 | Pulgadas/turno día |

- TIEMPO DE TRABAJO.

| TIEMPO DE TRABAJO | UNIDAD |
| --- | --- |
| MESES TRABAJADOS/AÑO: | 12 |
| DIAS TRABAJADOS/MES: | 22 |
| N° TURNOS/DÍA: | 1 |
| N° HORAS/TURNOS: | 8 |

- ABASTECIMIENTO.

| CONSUMO DE TROZAS | VOLUMEN | UNIDAD |
| --- | --- | --- |
| TOTAL | 1.800 | Mt3 Ssc |

| DIAMETRO PROMEDIO DE LA TROZA | 20 – 30 cm de diámetro. |
| --- | --- |
| LARGO DE LA TROZA | 3,20 mt. de largo |

| RENDIMIENTO (%) MADERA ASERRADA/TROZA | 55 % |
| --- | --- |

- SUBPRODUCTOS.

| SUBPRODUCTO | VOLUMEN | UNIDAD | PRECIO DE VENTA |
| --- | --- | --- | --- |
| ASTILLA | no |  |  |
| TAPA | 20.000 | Unidades/mes | $ 380+IVA |

- RESIDUO DE MADERA

| TIPO DE RESIDUO | VOLUMEN/MES | UNIDAD | PRECIO DE VENTA | ALMACENA- MIENTO |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| LAMPAZO | 500 | MR | $ 10.500/MR | A piso |
| DESPUNTE | 40 | Mt.3 | Se regala | A piso |
| ASERRÍN | 800 | Mt.3 | $ 1.800/mt3 | A piso |
| CORTEZA | Junto con aserrín |  |  |  |
| VIRUTA | No |  |  |  |

ENCUESTA DE VOLUMENES Y LOCALIZACIÓN DE BIOMASA (PYMEMAD)

Proyecto InnovaChile CORFO 12BPC2-13494 desarrollado por Universidad Católica del Maule, denominado “Mejoramiento de la Competitividad de la Pequeña y Mediana Industria  Forestal    de la VII Región a través de la Valoración y Uso de la Biomasa Forestal Residual con Fines Enérgicos”

- IDENTIFICACIÓN DEL ESTABLECIMIENTO.

- NOMBRE DE ESTABLECIMIENTO: Sociedad transporte y aserradero Benjamín Muñoz Ltda.

- RAZÓN SOCIAL: Sociedad transporte y aserradero Ltda.

- DIRECCIÓN DE LA PLANTA: La Higuera S/N Empedrado

- LOCALIDAD: Constitución

- PROVINCIA: Talca

- FONO. 93691610

- EMAIL: No

- PÁGINA WEB:

- GERENTE PLANTA: Benjamín Muñoz Fuentealba.

- DIRECCIÓN GERENCIA: La Higuera S/N Empedrado

- ANTECEDENTES GENERALES.

| CLASIFICACIÓN DEL ASERRADERO: | Aserradero tradicional, permanente. |
| --- | --- |

- PRODUCCIÓN DE MADERA ASERRADA:

| PRODUCCIÓN | VOLUMEN | UNIDAD |
| --- | --- | --- |
| PRODUCCIÓN MENSUAL: | 50.000 | Pulgadas/mes |
| PRODUCCIÓN/TURNO: | 2.500 | Pulgadas/turno día |
| CAPACIDAD MAXIMA PRODUCCIÓN/TURNO: | 3.000 | Pulgadas/turno día |

- TIEMPO DE TRABAJO.

| TIEMPO DE TRABAJO | UNIDAD |
| --- | --- |
| MESES TRABAJADOS/AÑO: | 12 |
| DIAS TRABAJADOS/MES: | 22 |
| N° TURNOS/DÍA: | 1 |
| N° HORAS/TURNOS: | 8 |

- ABASTECIMIENTO.

| CONSUMO DE TROZAS | VOLUMEN | UNIDAD |
| --- | --- | --- |
| TOTAL | 2.000 | Mt3 Ssc |

| DIAMETRO PROMEDIO DE LA TROZA | 20 – 24 cm de diámetro. |
| --- | --- |
| LARGO DE LA TROZA | 3,20 mt. de largo |

| RENDIMIENTO (%) MADERA ASERRADA/TROZA | 55 % |
| --- | --- |

- SUBPRODUCTOS.

| SUBPRODUCTO | VOLUMEN | UNIDAD | PRECIO DE VENTA |
| --- | --- | --- | --- |
| ASTILLA | 1.900 | Mt.3 | 12.5 dolares |
| TAPA | 28.000 | Unidades/mes | $ 380 |

- RESIDUO DE MADERA

| TIPO DE RESIDUO | VOLUMEN/MES | UNIDAD | PRECIO DE VENTA | ALMACENA- MIENTO |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| LAMPAZO | 500 | MR | $ 9000/MR | A piso |
| DESPUNTE | 40 | Mt.3 | Se regala | A piso |
| ASERRÍN | 640 | Mt.3 | $ 3.500/mt3 | A piso |
| CORTEZA | N aserrínJunto c |  |  |  |
| VIRUTA | No |  |  |  |

ENCUESTA DE VOLUMENES Y LOCALIZACIÓN DE BIOMASA (PYMEMAD)

Proyecto InnovaChile CORFO 12BPC2-13494 desarrollado por Universidad Católica del Maule, denominado “Mejoramiento de la Competitividad de la Pequeña y Mediana Industria  Forestal    de la VII Región a través de la Valoración y Uso de la Biomasa Forestal Residual con Fines Enérgicos”

- IDENTIFICACIÓN DEL ESTABLECIMIENTO.

- NOMBRE DE ESTABLECIMIENTO: Maderas Zuñiga

- RAZÓN SOCIAL: Sociedad Mario Zúñiga CIA. Ltda.

- DIRECCIÓN DE LA PLANTA: Km. 30 Camino a San Javier Constitución.

- LOCALIDAD: Constitución

- PROVINCIA: Talca

- FONO. 071- 21972719

- EMAIL: maderassebastian@hotmail.com

- PÁGINA WEB:

- GERENTE PLANTA: Juan Carlos Zuñiga

- DIRECCIÓN GERENCIA: Km. 30 Camino a San Javier Constitución.

- ANTECEDENTES GENERALES.

| CLASIFICACIÓN DEL ASERRADERO: | Aserradero tradicional, permanente con elaboración. |
| --- | --- |

- PRODUCCIÓN DE MADERA ASERRADA:

| PRODUCCIÓN | VOLUMEN | UNIDAD |
| --- | --- | --- |
| PRODUCCIÓN MENSUAL: | 25.000 | Pulgadas/mes |
| PRODUCCIÓN/TURNO: | 1.200 | Pulgadas/turno día |
| CAPACIDAD MAXIMA PRODUCCIÓN/TURNO: | 1.600 | Pulgadas/turno día |

- TIEMPO DE TRABAJO.

| TIEMPO DE TRABAJO | UNIDAD |
| --- | --- |
| MESES TRABAJADOS/AÑO: | 12 |
| DIAS TRABAJADOS/MES: | 22 |
| N° TURNOS/DÍA: | 1 |
| N° HORAS/TURNOS: | 9 |

- ABASTECIMIENTO.

| CONSUMO DE TROZAS | VOLUMEN | UNIDAD |
| --- | --- | --- |
| TOTAL | 1.500 | Mt3 Ssc |

| DIAMETRO PROMEDIO DE LA TROZA | 20 – 30 cm de diámetro. |
| --- | --- |
| LARGO DE LA TROZA | 2.44 - 3,20 mt. de largo |

| RENDIMIENTO (%) MADERA ASERRADA/TROZA | 55 % |
| --- | --- |

- SUBPRODUCTOS.

| SUBPRODUCTO | VOLUMEN | UNIDAD | PRECIO DE VENTA |
| --- | --- | --- | --- |
| ASTILLA | 1.200 | Mt.3 | 12.5 dólares |
| TAPA | 14.000 | Unidades/mes | $ 400 |

- RESIDUO DE MADERA

| TIPO DE RESIDUO | VOLUMEN/MES | UNIDAD | PRECIO DE VENTA | ALMACENA- MIENTO |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| LAMPAZO |  |  |  |  |
| DESPUNTE | 50 | Mt.3 | Se regala |  |
| ASERRÍN | 720 | Mt.3 | $ 2.000/mt3 | En silo |
| CORTEZA | 480 | Mt.3 | $ 2.000/mt3 | En silo |
| VIRUTA | Junto con aserrín |  |  |  |

ENCUESTA DE VOLUMENES Y LOCALIZACIÓN DE BIOMASA (PYMEMAD)

Proyecto InnovaChile CORFO 12BPC2-13494 desarrollado por Universidad Católica del Maule, denominado “Mejoramiento de la Competitividad de la Pequeña y Mediana Industria  Forestal    de la VII Región a través de la Valoración y Uso de la Biomasa Forestal Residual con Fines Enérgicos”

- IDENTIFICACIÓN DEL ESTABLECIMIENTO.

- NOMBRE DE ESTABLECIMIENTO: Aserradero Catalina

- RAZÓN SOCIAL: Aserradero Catalina

- DIRECCIÓN DE LA PLANTA: Km. 14 Camino a San Javier Constitución.

- LOCALIDAD: Constitución

- PROVINCIA: Talca

- FONO. 75493492

- EMAIL: isaulbernal@yahoo.es

- PÁGINA WEB:

- GERENTE PLANTA: Isaúl Bernal

- DIRECCIÓN GERENCIA: Km. 14 Camino a San Javier Constitución.

- ANTECEDENTES GENERALES.

| CLASIFICACIÓN DEL ASERRADERO: | Aserradero SIN Funcionamiento. Solo Astillado |
| --- | --- |

- PRODUCCIÓN DE MADERA ASERRADA:

| PRODUCCIÓN | VOLUMEN | UNIDAD |
| --- | --- | --- |
| PRODUCCIÓN MENSUAL: |  |  |
| PRODUCCIÓN/TURNO: |  |  |
| CAPACIDAD MAXIMA PRODUCCIÓN/TURNO: |  |  |

- TIEMPO DE TRABAJO.

| TIEMPO DE TRABAJO | UNIDAD |
| --- | --- |
| MESES TRABAJADOS/AÑO: |  |
| DIAS TRABAJADOS/MES: | 22 |
| N° TURNOS/DÍA: | 1 |
| N° HORAS/TURNOS: | 8 |

- ABASTECIMIENTO.

| CONSUMO DE TROZAS | VOLUMEN | UNIDAD |
| --- | --- | --- |
| TOTAL | Solo Astillado |  |

| DIAMETRO PROMEDIO DE LA TROZA |  |
| --- | --- |
| LARGO DE LA TROZA |  |

| RENDIMIENTO (%) MADERA ASERRADA/TROZA |  |
| --- | --- |

- SUBPRODUCTOS.

| SUBPRODUCTO | VOLUMEN | UNIDAD | PRECIO DE VENTA |
| --- | --- | --- | --- |
| ASTILLA | 8.000 | Mt.3 | 13 dólares |
| TAPA |  |  |  |

- RESIDUO DE MADERA  : La empresa Compra alrededor de 3.500 MR de lampazo a un valor de $ 10.000 MR.

| TIPO DE RESIDUO | VOLUMEN/MES | UNIDAD | PRECIO DE VENTA | ALMACENA- MIENTO |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| LAMPAZO |  |  |  |  |
| DESPUNTE |  |  |  |  |
| ASERRÍN |  |  |  |  |
| CORTEZA |  |  |  |  |
| VIRUTA |  |  |  |  |

ENCUESTA DE VOLUMENES Y LOCALIZACIÓN DE BIOMASA (PYMEMAD)

Proyecto InnovaChile CORFO 12BPC2-13494 desarrollado por Universidad Católica del Maule, denominado “Mejoramiento de la Competitividad de la Pequeña y Mediana Industria  Forestal    de la VII Región a través de la Valoración y Uso de la Biomasa Forestal Residual con Fines Enérgicos”

- IDENTIFICACIÓN DEL ESTABLECIMIENTO.

- NOMBRE DE ESTABLECIMIENTO: Forestal Santa Blanca

- RAZÓN SOCIAL: Forestal Santa Blanca

- DIRECCIÓN DE LA PLANTA: Km. 10 Camino a San Javier Constitución.

- LOCALIDAD: Constitución

- PROVINCIA: Talca

- FONO. 82946470

- EMAIL:

- PÁGINA WEB:

- GERENTE PLANTA: Alejandro Holzappel

- DIRECCIÓN GERENCIA: Km. 10 Camino a San Javier Constitución.

- ANTECEDENTES GENERALES.

| CLASIFICACIÓN DEL ASERRADERO: | Aserradero tradicional, permanente con elaboración. |
| --- | --- |

- PRODUCCIÓN DE MADERA ASERRADA:

| PRODUCCIÓN | VOLUMEN | UNIDAD |
| --- | --- | --- |
| PRODUCCIÓN MENSUAL: | 192.000 | Pulgadas/mes |
| PRODUCCIÓN/TURNO: | 9.300 | Pulgadas/turno día |
| CAPACIDAD MAXIMA PRODUCCIÓN/TURNO: | 10.200 | Pulgadas/turno día |

- TIEMPO DE TRABAJO.

| TIEMPO DE TRABAJO | UNIDAD |
| --- | --- |
| MESES TRABAJADOS/AÑO: | 12 |
| DIAS TRABAJADOS/MES: | 22 |
| N° TURNOS/DÍA: | 2 |
| N° HORAS/TURNOS: | 8 |

- ABASTECIMIENTO.

| CONSUMO DE TROZAS | VOLUMEN | UNIDAD |
| --- | --- | --- |
| TOTAL | 6.100 | Mt3 Ssc |

| DIAMETRO PROMEDIO DE LA TROZA | 20 – 30 cm de diámetro. |
| --- | --- |
| LARGO DE LA TROZA | 3,20 mt. de largo |

| RENDIMIENTO (%) MADERA ASERRADA/TROZA | 60 % |
| --- | --- |

- SUBPRODUCTOS.

| SUBPRODUCTO | VOLUMEN | UNIDAD | PRECIO DE VENTA |
| --- | --- | --- | --- |
| ASTILLA | 4.700 | Mt3 | 13 dólares |
| TAPA | 67.000 | Unidades/mes | $ 400 |

- RESIDUO DE MADERA

| TIPO DE RESIDUO | VOLUMEN/MES | UNIDAD | PRECIO DE VENTA | ALMACENA- MIENTO |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| LAMPAZO | 900 | MR | $ 10000/MR | A piso |
| DESPUNTE | 150 | Mt.3 | autoconsumo | A piso |
| ASERRÍN | 430 | Mt.3 | $ 2.000/mt3 | encajonada |
| CORTEZA | 1.000 | Mt.3 | $ 2.000/mt3 |  |
| VIRUTA | 3.300 | Mt.3 | $ 3.000/mt3 |  |

ANEXO N° 3

- CONTENIDO DE HUMEDAD (C.H. %).

El contenido de humedad se determinó mediante una balanza de detección rápida de humedad, en el laboratorio de bioenergía de la UCM la cual entrega los resultados en %, la balanza utilizada se muestra en la fotografía.

- LAS MEDICIONES REALIZADAS EN EL LABORATORIO SE MUESTRAN EN LA TABLA SIGUIENTE.

| N° | EMPRESA | C.H. % |
| --- | --- | --- |
| 1 | BODEMA LTDA. | 53.99 |
| 2 | SOC. FORESTAL LAS CORRIENTES | 193.27 |
| 3 | SOC. MADERERA DUNAS LTDA | 161.5 |
| 4 | ESCALONA | 67.76 |
| 5 | FIDEL CARRASCO | 103.26 |
| 6 | INMAFOR | 14.76 |
| 7 | JE | 110.3 |
| 8 | MADERAS LOZANO | 99.02 |
| 9 | LIGNA | 94.6 |
| 10 | MADERAS LUNA SPA | 115.98 |
| 11 | INDUSTRIAL MADEEX S.A | 37.89 |
| 12 | MADE-MOR | 124.2 |
| 13 | FORESTAL MALLORCA LTDA | 124.15 |
| 14 | MANUEL MUÑOZ | 121.89 |
| 15 | ARNOLDO OPAZO CIA LTDA | 157.6 |
| 16 | AGRICOLA Y FORESTAL PACIFOR SPA | 111.4 |
| 17 | MADERAS EL PINO | 134.58 |
| 18 | ASERRADERO CATALINA | 210.86 |
| 19 | FORESTAL LOS TREGUILES | 64.84 |
| 20 | SOC. MADERERA CONTRERAS Y VALDES LTDA | 126.86 |
| 21 | VICTOR LARA CIA LTDA | 113.11 |
| 23 | 3 VOLCANES LTDA | 89.11 |
| 24 | HERNAN VALDES CHAMORRO | 108.97 |
| 25 | ASERRADEROS NUÑEZ | 176.09 |
| 26 | SAN IGNACIO | 99.47 |
| 27 | FORESTAL Y MADERERA CUMBRES DEL MAULE | 25.22 |
| 28 | ASERRADERO ROLANDO VILLEGAS | 125.14 |
| 29 | MADERERA GABRIEL NÚÑEZ E.I.R.L | 192.76 |
| 30 | SOC. TRASPORTES Y ASERRADELOS BENJAMIN MUÑOZ | 176.78 |
| 31 | SOC. COMERCIAL VALENZUELA CACERES | 107.24 |
| 33 | MADERAS ZUÑIGA | 22.83 |
| 36 | EDUARDO MUÑOZ | 127.2 |
| 37 | VERONICA MUÑOZ | 127.76 |
| 38 | SOC.EXPLOTADORA DE MADERA CHANCO | 123.18 |
| 39 | FOCASA | 190.65 |
| 40 | SANTA BLANCA | 125.5 |

- El grafico % de aserraderos vs C.H. % muestra claramente que la mayor cantidad de aserraderos su biomasa tiene un alto C.H % , resultado fundamental para la toma de decisiones en cuanto al secado y el poder calorífico de la biomasa proveniente de los aserraderos  encuestados.

- DETERMINACIÓN DE LA GRANULOMETRÍA.

La granulometría de la biomasa proveniente de los aserraderos se determinó en el laboratorio de Bioenergía de la UCM mediante un tamizador As 200 básico.

La muestra se llevó a peso constante, secándola en un horno de convección a 102 ° cc

Luego se introdujeron 100 gramos de la muestra de aserrín en el tamizador por 50 minutos y finalmente se procedió a medir cada bandeja de tamiz con la muestra respectiva pesándola en una balanza y finalmente los datos fueron procesados.

Tamizador As 200 Basic.

Horno de convección.

- DATOS DE GRANULOMETRIA LUEGO DEL TAMIZADO.

| N° Tamiz | Malla | Peso tamiz | Peso tamiz + muestra | Peso muestra |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 6 | 3.35 | 499.88 | 500.05 | 0.17 |
| 8 | 2.36 | 494.12 | 495.31 | 1.19 |
| 10 | 2 | 699.39 | 700.5 | 1.11 |
| 16 | 1.18 | 412.4 | 436.5 | 24.1 |
| 20 | 0.85 | 616.28 | 640.28 | 24 |
| 25 | 0.7 | 624.22 | 638.87 | 14.65 |
| 35 | 0.5 | 598.95 | 620.71 | 21.76 |
| 60 | 0.25 | 342.74 | 358.3 | 15.56 |
| Base | base | 362.15 | 364.96 | 2.81 |

- GRAFICO GRANULOMETRICO DE BIOMASA

El grafico indica, donde se encuentra la mayor cantidad de grano y que dimensiones tiene, dato fundamental para la toma de decisiones, para determinar cuál o cuáles son los fines más efectivos de la utilización de la biomasa forestal.

- DETERMINACIÓN DEL PODER CALORIFICO.

- PODER CALORIFICO

El poder calorífico se determino utilizando una bomba calorimétrica en el laboratorio de Bioenergía de la UCM.

Se confeccionaron pellet de 1 gramo de peso, para la realización de las pruebas para ello se utilizó la peletizadora manual y una balanza de precisión de 0.001.

El pellet es introducido dentro de la bomba calorimétrica y luego de 5 minutos se realiza una ignición donde el aumento correcto de la temperatura va determinando las calorías por gramo de cada muestra. Posteriormente los datos eran analizado0s en programa Excel.

Bomba calorimétrica.

Peletizadora manual.

CALIBRACION Y VALIDACIÓN DE LA BOMBA CALORIMETRICA, PARA MEDICIONES DE PODER CALORÍFICO DE LA BIOMASA DE LAS EMPRESAS ENCUESTADAS.

| Tiempo min. | Temp° C |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 17.652 |  | Valores de incógnitas |  |  |  |  |
| 1 | 17.658 |  | a |  | 5 |  |  |
| 2 | 17.662 |  | b |  | 6.30 |  |  |
| 3 | 17.667 |  | c |  | 15 |  |  |
| 4 | 17.669 |  | ta |  | 17.673 |  |  |
| 5 | 17.673 |  | tc |  | 19.474 |  |  |
| 6 | 18.432 |  | r1 |  | 0.0042 |  |  |
| 7 | 18.996 |  | r2 |  | 0 |  |  |
| 8 | 19.251 |  | H |  | 6318 |  |  |
| 9 | 19.364 |  | m |  | 0.996 |  |  |
| 10 | 19.418 |  | e3 |  | 17.94 |  |  |
| 11 | 19.446 |  | E1 |  | 11.9 |  |  |
| 12 | 19.46 |  | T° corregida |  | 1.79554 |  |  |
| 13 | 19.468 |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 19.472 |  | W |  | 2415.599 |  |  |
| 15 | 19.474 |  | e2 |  | 13.9 |  |  |
| 16 | 19.474 |  | CH% |  | 14.15% |  |  |
| 17 | 19.474 |  |  |  |  |  |  |
| 18 | 19.474 |  | Valores de calibración |  |  |  |  |
| 19 | 19.474 |  | W1 | 2416.99582 |  |  |  |
| 20 | 19.473 |  | W2 | 2415.35193 |  |  |  |
| 21 | 19.473 |  | W3 | 2414.45054 |  |  |  |
| 22 | 19.472 |  | W prom. | 2415.599 |  |  |  |
| 23 | 19.472 |  |  |  |  |  |  |
| 24 | 19.471 |  |  |  |  |  |  |
| 25 | 19.471 |  | Poder calorifico del pellet |  |  |  |  |
| 26 | 19.47 |  |  | sin e1 y e2 |  | con e1 y e2 |  |
|  |  |  | Hg | 5820.32021 |  | 5819.70914 |  |
|  |  | los valores de e1 ye2 fueron tomados del manual |  |  |  |  |  |
|  |  | como referenciales para analizar las diferencias |  |  |  |  |  |

Grafico de calibración de poder calorífico.

Significados de las incógnitas para validación del método de poder calorífico

| a = tiempo de la ignision en minutos |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| b = tiempo en el cual se alcanza el 60% delaumento de la temperatura |  |  |  |  |  |
| c = tiempo donde la tasa de crecimiento de temperatura se vuelve constante |  |  |  |  |  |
| ta = temperatura en tiempo a |  |  |  |  |  |
| tc = temperatura en tiempo c |  |  |  |  |  |
| r1 = taza de crecimiento durante los 5 minutos antes de la ignisión |  |  |  |  |  |
| r2 = taza de creciento despues de c donde la taza de creciento se vuelve constante durante 5 minutos |  |  |  |  |  |
| H = calorias por gramos del acido bensoico |  |  |  |  |  |
| m = peso de la muestra de pelet en gramos. |  |  |  |  |  |
| e3 = cantidad de fusible restante corregido luego de la combustión ( resto fusible * 2.3) |  |  |  |  |  |
| e1 = correccion de acido sulfurico |  |  |  |  |  |
| e2 = correción de acido nitrico. |  |  |  |  |  |
| T° = temperatura corregida según formula |  |  |  |  |  |
| W = valor del poder calorifico calculado del acido bensioco en las pruebas realizadas en laboratorio (calorias/gramos) |  |  |  |  |  |
| Hg = poder calorifico del pellet |  |  |  |  |  |
| CH % = contenido de humedad en porcentaje |  |  |  |  |  |

- RESULTADOS DE PODER CALORÍFICO EN RANGOS

| N° | EMPRESA | Poder Calorífico Cal/Gramos |
| --- | --- | --- |
| 1 | BODEMA LTDA. | 4550 - 4650 |
| 2 | SOC. FORESTAL LAS CORRIENTES | 4610 -4720 |
| 3 | SOC. MADERERA DUNAS LTDA | 4580 - 4690 |
| 4 | ESCALONA | 4650 - 4700 |
| 5 | FIDEL CARRASCO | 4630 - 4740 |
| 6 | INMAFOR | 4600 - 4700 |
| 7 | JE | 4580 - 4690 |
| 8 | MADERAS LOZANO | 4620 - 4700 |
| 9 | LIGNA | 4650 - 4700 |
| 10 | MADERAS LUNA SPA | 4630 - 4700 |
| 11 | INDUSTRIAL MADEEX S.A | 4620 - 4690 |
| 12 | MADEMOR | 4620 - 4700 |
| 13 | FORESTAL MALLORCA LTDA | 4630 - 4800 |
| 14 | MANUEL MUÑOZ | 4620 - 4750 |
| 15 | ARNOLDO OPAZO CIA LTDA | 4600 - 4670 |
| 16 | AGRICOLA Y FORESTAL PACIFOR SPA | 4650 - 4700 |
| 17 | MADERAS EL PINO | 4550 -4690 |
| 18 | ASERRADERO CATALINA | solo chip |
| 19 | FORESTAL LOS TREGUILES | 4600 - 4690 |
| 20 | SOC. MADERERA CONTRERAS Y VALDES LTDA | 4620 - 4700 |
| 21 | VICTOR LARA CIA LTDA | 4630 - 4700 |
| 22 | ZUÑIGA | 4630 - 4720 |
| 23 | 3 VOLCANES LTDA | 4620 - 4700 |
| 24 | HERNAN VALDES CHAMORRO | 4590- 4710 |
| 25 | ASERRADEROS NUÑEZ | 4600 - 4710 |
| 26 | NICANOR RODRIGUEZ ACEVEDO | 4590- 4690 |
| 27 | FORESTAL Y MADERERA CUMBRES DEL MAULE | 4590- 4690 |
| 28 | ASERRADERO ROLANDO VILLEGAS | 4590- 4690 |
| 29 | MADERERA GABRIEL NÚÑEZ E.I.R.L | 4580 - 4710 |
| 30 | SOC. TRASPORTES Y ASERRADELOS BENJAMIN MUÑOZ | 4590 - 4690 |
| 31 | SOC. COMERCIAL VALENZUELA CACERES | 4600 - 4700 |

- GRAFICO DE PODER CALORÍFICO.

El grafico de poder calorífico muestra que hasta el momento el 80% de los aserraderos analizados en cuanto a su biomasa tienen un alto poder calorífico, lo cual muestra el alto valor de la calidad de la biomasa.

ANEXO N°4

- “Estudio de oportunidad ampliado para una planta de pellets de 3 toneladas hora de capacidad”

- Resumen ejecutivo (resumen de los principales aspectos que conlleva el estudio de oportunidad (extensión máxima 5 hojas)

- Introducción (descripción general el trabajo, objetivos, alcances)

- Mercado (mercado nacional, mercado internacional, características, disponibilidad de materia prima, situación internacional principales productores y consumidores, tendencias de desarrollo.

- Recursos forestales e industria de la madera en Chile (descripción general de la industria de la madera en Chile y potencial futuro)

- Recursos forestales e industria de la madera en la VII región ( características de la región del Maule, indicadores, la industria secundaria de la madera en la región, características y potencial de la industria de la madera en región,

- La producción de pellets a partir de aserrín y otros residuos, características y descripción de la producción de pellets.

- Materias primas (características de las materias primas empleadas).

- Tecnologías y procesos de peletizado (descripción técnica del proceso, descripción de los equipos necesarios).

- Estudio de oportunidad (estudio de oportunidad ampliado que incluye cálculo de materia prima requerida, estimados de precios de materias primas, evaluación económica de las inversiones, incluyendo activos fijos, activos nominales, costos de operación, costos indirectos, otros costos, flujo de caja, capital de trabajo, determinaciones de indicadores de rentabilidad (VAN, TIR, PRC).

- “Estudio de oportunidad ampliado para una planta de cogeneración usando biomasa forestal de 2 MW de capacidad”

- Resumen ejecutivo (resumen de los principales aspectos que conlleva el estudio de oportunidad (extensión máxima 5 hojas)

- Introducción (descripción general el trabajo, objetivos, alcances)

- Mercado (mercado nacional, mercado internacional, características, disponibilidad de materia prima, situación internacional principales productores y consumidores, tendencias de desarrollo.

- Recursos forestales e industria de la madera en Chile (descripción general de la industria de la madera en Chile y potencial futuro)

- Recursos forestales e industria de la madera en la VII región ( características de la región del Maule, indicadores, la industria secundaria de la madera en la región, características y potencial de la industria de la madera en región,

- La cogeneración combinada de vapor de proceso y energía  a partir de aserrín y otros residuos, características y descripción de los procesos.

- Materias primas (características de las materias primas empleadas).

- Tecnologías y procesos (descripción técnica del proceso, descripción de los equipos necesarios).

- Estudio de oportunidad (estudio de oportunidad ampliado que incluye cálculo de materia prima requerida, estimados de precios de materias primas, evaluación económica de las inversiones, incluyendo activos fijos, activos nominales, costos de operación, costos indirectos, otros costos, flujo de caja, capital de trabajo, determinaciones de indicadores de rentabilidad (VAN, TIR, PRC).

ANEXO N° 5

Proyecto Mejoramiento de la Competitividad de la Pequeña y Mediana Industria Forestal de la VII Región.

Metodología para estimar la  biomasa en rodales de Pino Radiata

- Antecedentes.

El  área de estudio que involucra el proyecto,  comprende el secano interior y costero de la Región del Maule donde se cultivan  plantaciones de pino radiata en condiciones de sitio muy variables  que se manejan con esquemas de intervención  muy disímiles.

Por esta razón, para estimar adecuadamente la biomasa de este recurso, se consideró pertinente  emplear la metodología propuesta por Corvalán y Hernández (2011), ajustada a  consideraciones técnicas surgidas del análisis  y a las condiciones de crecimiento del área de estudio.

Por otra parte, consultas realizadas a los beneficiarios indican los siguientes esquemas de manejo empleados por los silvicultores y empresas forestales de la zona:

| Edad | Intervenciones | Densidades referencia CONAF (árboles/ha) |  |  |  | Observaciones |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1.100 | 1.250 | 1.460 | 1.667 |  |
| 0 | Establecimiento |  |  |  |  |  |
| 6 8 10 | Para sitios con IS≥30 Sin Manejo (M1) R1P1(M2) P2 R2 | 600 600 300 | 700 700 350 | 800 800 400 | 900 900 450 | Nº árboles/ha que se podan o residuales después del raleo. |
| 6 12 | Para sitios con IS>24 Sin manejo(M1) P1R1(M3) R2 | 600 300 | 700 350 | 800 400 | 900 900 | Nº árboles/ha que se podan o residuales después del raleo. |
| 6 | Para sitios con IS≤24 Sin manejo(M1) R1(M4) | 600 | 700 | 800 | 900 | Nº árboles/ha residuales hasta la cosecha. |

- Procedimiento de cálculo.

Sobre la base de las modalidades de manejo expuestas  y las calidades de sitio más frecuentes dentro del área de estudio, se estableció la siguiente matriz que refleja 80 situaciones posibles:

| IS (m) | 1.110 árb/ha |  |  |  | 1.250 árb/ha |  |  |  | 1.460 árb/ha |  |  |  | 1.667 árb/ha |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 22 | M1 | M2 | M3 | M4 | M1 | M2 | M3 | M4 | M1 | M2 | M3 | M4 | M1 | M2 | M3 | M4 |
| 24 | M1 | M2 | M3 | M4 | M1 | M2 | M3 | M4 | M1 | M2 | M3 | M4 | M1 | M2 | M3 | M4 |
| 26 | M1 | M2 | M3 | M4 | M1 | M2 | M3 | M4 | M1 | M2 | M3 | M4 | M1 | M2 | M3 | M4 |
| 28 | M1 | M2 | M3 | M4 | M1 | M2 | M3 | M4 | M1 | M2 | M3 | M4 | M1 | M2 | M3 | M4 |
| 30 | M1 | M2 | M3 | M4 | M1 | M2 | M3 | M4 | M1 | M2 | M3 | M4 | M1 | M2 | M3 | M4 |

Con esta información  y a través del Simulador Radiata V.5, se obtuvieron las Tablas de Desarrollo de Rodal que permiten conocer los parámetros de la plantación a distintas edades, desde el establecimiento hasta los 30 años, así como el rendimiento volumétrico para distintos diámetros de utilización (m3ssc/ha).

La biomasa del componente madera del fuste se determinó a través de la expresión:

B f = V* D/1.000

Donde:

B f = Biomasa fustal (t/ha).

V = volumen total del fuste o hasta el diámetro límite (m3ssc/ha).

D = densidad básica de la madera de P. radiata (kg/m3ssc).Las densidades empleadas fueron:

La biomasa aérea sobre tocón  (B Total) está compuesta por la biomasa fustal (B f) más  la biomasa no fustal (B nf).

B Total = B f + B nf

La B nf corresponde a la biomasa de los componentes del árbol, distintos a la  madera del fuste, esto es, ramas y ramillas verdes y secas, conos, corteza y  acículas.

La estimación de la B nf se expresa como complemento porcentual de la biomasa fustal, sobre la biomasa total, como función de la edad del rodal, el distanciamiento medio entre los árboles y el área basal.

La biomasa fustal porcentual se estima a través de la expresión (Corvalán y Hernández, 2011):

B f % = 51,71 * Exp(-98/X0,78)+33

X = variable combinada que resulta del producto entre la edad (años), distanciamiento medio entre los árboles (m) y el área basal (m2/ha).

La biomasa no fustal porcentual es:

B nf % = 100-B f%

Luego, la biomasa total queda definida por las expresiones:

B Total = 100 * B f /Bf %

La biomasa no fustal será igual a:

B nf = B Total – B f

Aplicada esta metodología de cálculo a la Tabla de Desarrollo de Rodal, se obtendrá la Tabla de Rendimiento de Biomasa de Rodal para  un esquema de manejo  específico.

  - Biomasa de residuos de la cosecha.

Para una edad de cosecha determinada  y bajo el supuesto que se obtienen  productos madereros comerciales hasta un diámetro límite de 10 cm, entonces la biomasa residual será:

B residual cosecha = B Total – (B fiu10 *0,9)+B nf

El factor 0,9 reduce la biomasa bruta  a fin de considerar  pérdidas atribuibles a las operaciones de cosecha, considerando  la maquinaria empleada y métodos de cosecha, topografía, accesibilidad, madera no aprovechable, árboles dañados, entre otras.

  - Biomasa de residuos de poda.

Cuando el esquema de manejo considere  poda  sin un raleo simultáneo, sus residuos no son posibles de estimar mediante el presente método indirecto. Para estos efectos se considerará el siguiente procedimiento de medición:

    - En rodales no podados (1ºlevante): se seleccionará una muestra de rodales en el rango etario 6-8 cubriendo las condiciones de sitio más típicas. En cada rodal se seleccionarán tres puntos donde se replantearán  y medirán las correspondientes  parcelas  circulares  de 200 m2 si no ha tenido raleo (r= 7,98 m);  o  de 400 m2 si ha tenido raleo (r= 11,28 m).

En cada parcela se mide: el dap de cada uno los árboles, la altura total y altura de poda (cuando corresponda) de seis árboles de tal forma de cubrir la distribución diamétrica de la parcela. La información se capturará en un formato de campo como el siguiente:

Tabla de Rodal para Rodales en edad de Poda

| Predio : | Rodal: | Edad: |
| --- | --- | --- |
| Sup. Parcela (m2): | Manejo: Si; No. | Fecha: |

| Árbol Nº | DAP (cm) | H total (m) | H poda (m) | Árbol Nº | DAP (cm) | H total (m) | H poda (m) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| N |  |  |  |  |  |  |  |

Con la información de cada parcela se calculan los siguientes parámetros de rodal:

| Parcela Nº | N (Nº árboles/ha) | G (m2/ha) | Dg (cm) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |

Se busca  en cada parcela  el árbol que tenga el Dap más cercano al Dg correspondiente  y se procede como sigue:

- Se mide y registra  el DAP  y se voltea.

- Se mide la longitud total.

- Se practica el primer levante de poda, hasta el alcance del brazo del operador.

- Se pesa en verde las ramas y ramillas y acículas de los residuos producidos.

- De cada componente de residuos se toma una muestra que, adecuadamente identificada se pesa y traslada a laboratorio para determinar la relación  PS/PV respectiva.

- Si parte de la copa removida estuviese seca, deberá realizarse un análisis igual al anteriormente descrito.

- La magnitud de esta muestra puede variar: 2  kg para acículas, 3 kg para ramas,  2  ramillas verdes; 1 kg para conos.

Esta información se  registra  en un formulario de campo  como el siguiente:

Registro de Masa de los árboles tipo podados

| Predio : |  |  |  | Rodal: |  |  |  | Edad: |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Árbol Nº | Dg (cm) | H poda | PV copa podada (kg) |  |  |  |  | Muestra PV copa podada (kg) |  |  |  |
|  |  |  | Ramas | Rami | Acic | Cono | Total | Ramas | Rami | Acic | Cono |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Conocidas las relaciones PS/PV de cada componente, la biomasa/ha  de  los residuos del primer levante de poda será:

W= (G/g)* w

W = biomasa de residuos del primer levante en la parcela (Kg/ha)

G = área basal de la parcela (m2/ha)

g= área basal del árbol tipo de la parcela (m2)

w = biomasa  de residuos de poda  producido por el árbol tipo en la parcela según componente (Kg)

La biomasa promedio de residuos de poda para el rodal (t/ha) será:

Biomasa residuos 1ºpoda = 1/3000 ∑Wi

Un procedimiento semejante se realizará a rodales que estén en edad de ejecutar el segundo levante de poda.

    - Rodales podados: se aplicará el método Australiano o Por Pesadas que consiste en extraer los desechos contenidos en un área de 0,25 m2  (0,5 m x 0,5 m) y su pesaje en estado húmedo de los componentes ramas y ramillas, acículas y conos por separado, así como la determinación de la relación  PS/PV de una muestra de cada componente (aprox. 500 gr de cada tejido). En cada rodal se extraerán 10 unidades muestrales desde los puntos más representativos de la distribución de los desechos. Sólo deberán considerarse material de desecho originado de la faena y en ningún caso del piso del rodal (litera). Las muestras convenientemente identificadas se secaran a 103º hasta peso constante.

Biomasa (t/ha)= (2.500/10) ∑Cij*(PS/PV)ij

Cij =peso húmedo del componente i en la parcela j.

(PS/PV)ij= relación correspondiente al componente i en la parcela j

  - Biomasa de residuos de poda y raleo.

Cuando el esquema de manejo prescriba poda y raleo simultáneo y éste no se ha realizado, la biomasa residual de esta actividad puede ser estimada por la siguiente expresión:

B residual raleo = (B f a – B f d) + (B nf a – B nf d) - (B fiu10 a – Bf iu10 d)

B f = biomasa fustal  a,d, antes y después del raleo (t/ha).

B nf = biomasa no fustal a,d, antes y después del raleo (t/ha).

B fiu10= biomasa fustal hasta un diámetro de 10 cm a,d, antes y después del raleo (t/ha).

También:

B residual raleo = (B Total a – B Total d) - (B fiu10 a – Bf iu10 d)

- Bibliografía.

- Corvalán, P. y Hernández, J. 2011. Tablas de estimación de biomasa aérea bruta en pie para plantaciones de Pino Insigne en Chile. Universidad de Chile.  Innova Chile, CORFO/cfcn/BIOCOMSA. Serie Biomasa.100 p.